## Sheet2
序号 | 事项 | 工作内容 | 输出物 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 持续时间 | 完成
1 | 项目调研 | 1、双方沟通实施前的准备工作 2、双方确认项目实施计划（里程碑）等工作 | 项目会议纪要/实施计划/项目干系人列表 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2
2 | 实施方案
2.1 | 平台架构设计 | 1、根据需求调研内容，沟通架构设计、系统设计、资源设计等 | 确认方案实施 | 2023-08-14 | 2023-08-16
2.2 | 平台架构设计确认 | 1、双方确认整体架构设计 |  | 2023-08-14 | 2023-08-16
3 | 系统设计开发
3.1 | 美工设计 | 根据用户需求设计系统前端界面 | 前端设计稿 | 2023-08-15 | 2023-08-20
3.2 | 软件功能开发 | 后台系统开发及系统测试 | 管理软件 | 2023-08-22 | 2023-09-15
4 | 实施部署
4.1 | 系统部署 | 在提供的服务器上按照部署系统 | 实施部署文档 | 2023-09-15 | 2023-09-16
4.2 | 历史数据迁移 | 迁移历史数据及附件 | 数据迁移文档 | 2023-09-16 | 2023-09-17
5 | 验收
5.1 | 文档交付与培训 | 1、提交使用文档 2、提供使用人员培训 | 交付培训和使用文档