## 2023年成都监造系统运维记录表
成都监造管理系统运维记录表
序号 | 提报部门 | 提报用户 | 提报日期 | 故障详细描述 | 内部IT | 运维人员 | 解决日期 | 完成状态
1 | 质量管理部 | 石洪 | 7/1/2022 | 入库复核驳回功能调整 | 吴国川 | 谢文如 | 7/1/2022 | 完成
2 | 质量管理部 | 石洪 | 7/4/2022 | 动车组核查记录表模板数据远程维护；更新新版入库复核检查驳回后，采购部重新提交；远程调试附件加密解密后在线预览问题 | 吴国川 | 谢文如 | 7/4/2022 | 完成
3 | 质量管理部 | 石洪 | 7/5/2022 | 1.电话沟通监造项目部功能完成情况；2.质量管理部反馈的问题进行调试整改；3.周报汇总功能开发 | 吴国川 | 谢文如 | 7/5/2022 | 完成
4 | 质量管理部 | 石洪 | 7/6/2022 | 1.交验工序下拉选择已分为单车交验工序及整列交验工序 2.核查记录表可以双检签字及日期，两个人都可以编辑核查记录表 3.项目部周报自动生成 | 吴国川 | 谢文如 | 7/6/2022 | 完成
5 | 监造项目部 | 郭富强 | 7/7/2022 | 部署更新项目部周报，调整监造工作量统计逻辑 | 吴国川 | 谢文如 | 7/7/2022 | 完成
6 | 质量管理部 | 石洪 | 7/7/2022 | 动车客车入库复核功能分开，重要原材料其他零部件仿照监造零部件进行更改 | 吴国川 | 谢文如 | 7/7/2022 | 完成
7 | 信息中心 | 吴国川 | 7/7/2022 | 系统用户创建及分配权限 | 吴国川 | 谢文如 | 7/7/2022 | 完成
8 | 质量管理部 | 石洪 | 7/8/2022 | 1.用户角色权限功能调整；2.创建监造用户3.导入动车组CRH6A型动车组轮对组成核查记录表模板；4.单车的调试的数据删除 | 吴国川 | 谢文如 | 7/8/2022 | 完成
9 | 质量管理部 | 石洪 | 7/8/2022 | 针对监造及质检反馈的问题进行整改反馈： 验收要求1.工序名称电气调试试验，还是和纸质签的一样，整列（上部及电气）。2.核查表中“CRH6型动车组”这几个字可以不要，核查表中已经有车型车号了。3.产品工序交检单中，交检人可以手动填写(贵红波），而在产品工序交检单确认记录中交检人为登录账号所有人员（陈婷），4，整列（上部及电气）核查表，可以实现多人填写，但是最后的被监造企业质量人员，多人填写时只显示最后一位操作填写人，应该显示多人操作填写5.提交给监造的核查表，在监造账号下确认时依然还是看不到备注里填写的车号信息。 | 吴国川 | 谢文如 | 7/8/2022 | 完成
10 | 质量管理部 | 石洪 | 7/11/2022 | 供方资质及入库复核新版调整部署及更新 | 吴国川 | 谢文如 | 7/11/2022 | 完成
11 | 监造项目部 | 郭富强 | 7/12/2022 | 调整个人周报及项目部周报显示样式，调整周报导出功能，更新部署新版供方资质及动客车入库复核模块功能 | 吴国川 | 谢文如 | 7/12/2022 | 完成
12 | 质量管理部 | 石洪 | 7/13/2022 | 客车新版日常巡视模板功能表单调整，导入功能开发 | 吴国川 | 谢文如 | 7/13/2022 | 完成
13 | 监造项目部 | 郭富强 | 7/14/2022 | 与项目部郭验对接问题反馈，增加小组周报功能。隐藏目前没有启用的功能模块，整改质量管理部反馈的问题发送给信息中心。 | 吴国川 | 谢文如 | 7/14/2022 | 完成
14 | 监造项目部 | 郭富强 | 7/15/2022 | 整理最新监造系统问题台账发给信息中心；与项目部郭验电话沟通系统功能模块优化调整情况 | 吴国川 | 谢文如 | 7/15/2022 | 完成
15 | 监造项目部 | 郭富强 | 7/18/2022 | 远程维护技术条款分解模块；远程部署更新系统登录页及首页显示效果；增加风道检修、防寒材安装两个交验工序； | 吴国川 | 谢文如 | 7/18/2022 | 完成
16 | 监造项目部 | 郭富强 | 7/19/2022 | 参加项目部组织的三方会议，针对试用以来收集的问题指定目标及周计划 | 吴国川 | 谢文如 | 7/19/2022 | 完成
17 | 信息中心 | 吴国川 | 7/19/2022 | 整理问题清单及周计划给信息中心 | 吴国川 | 谢文如 | 7/19/2022 | 完成
18 | 质量管理部 | 石洪 | 7/19/2022 | 与技术部对接，新增原材料入库范围，调整日常巡视模板权限 | 吴国川 | 谢文如 | 7/19/2022 | 完成
19 | 信息中心 | 吴国川 | 7/20/2022 | 整理文档发给信息中心吴工；去客车事业部处理合同交底相关事情；日常巡视模块按项目部新模板需求进行调整测试 | 吴国川 | 谢文如 | 7/20/2022 | 完成
20 | 质量管理部 | 石洪 | 7/21/2022 | 根据监造系统模块验证计划：上午在质量管理部与城轨分厂实际操作，现场对接使用中的问题并现场解决；上午在质量管理部与电气分厂实际操作，现场对接使用中的问题并现场解决； | 吴国川 | 谢文如 | 7/21/2022 | 完成
21 | 质量管理部 | 石洪 | 7/22/2022 | 上午去质量管理部办公室与转向架分厂跑系统流程，收集使用问题，现场整改。下午参加监造项目部要求的汇报会 | 吴国川 | 谢文如 | 7/22/2022 | 完成
22 | 质量管理部 | 石洪 | 7/25/2022 | 上午去质量管理部与客车分厂用户模块验证及问题收集现场解决；下午动客车事业部及技术部模块验证及问题收集现场解决；在客车项目部指导交流使用中的问题 | 吴国川 | 谢文如 | 7/25/2022 | 完成
23 | 质量管理部 | 石洪 | 7/26/2022 | CRH2A型 上部及电气单车核查表、整列（上部及电气）核查表（一体化规程部分)、整列（上部及电气）核查表 (定制化部分)核查记录表维护导入系统 | 吴国川 | 谢文如 | 7/26/2022 | 完成
24 | 质量管理部 | 石洪 | 7/26/2022 | 关于成都公司需要填写新增供方信息表申请，转交给信息中心 | 吴国川 | 谢文如 | 7/26/2022 | 完成
25 | 质量管理部 | 石洪 | 7/26/2022 | 下午与生产部、客车事业部、物流中心、采购部模块验证及现场问题解答解决 | 吴国川 | 谢文如 | 7/26/2022 | 完成
26 | 质量管理部 | 石洪 | 7/27/2022 | 监造系统问题整改：新版日常巡视和擦汗记录表及客车全数核查记录表更新 | 吴国川 | 谢文如 | 7/27/2022 | 完成
27 | 监造项目部 | 郭富强 | 7/27/2022 | 下午在310开会，汇报系统及执行层面遇到的问题及整改情况 | 吴国川 | 谢文如 | 7/27/2022 | 完成
28 | 质量管理部 | 石洪 | 7/28/2022 | 新版动车组日常巡视模板及流程更新； 与质量管理核对问题项整改情况； 单车交验工序改成按列填写全数核查记录表，当编组最后一辆车提交工序单的时候填写； 日常巡视改为提前7天预警 | 吴国川 | 谢文如 | 7/28/2022 | 完成
29 | 质量管理部 | 石洪 | 7/29/2022 | 动车组及客车复核范围、供方资质、入库报验分开； 动车组入库报验流程改为双检双签 | 吴国川 | 谢文如 | 7/29/2022 | 完成
30 | 质量管理部 | 石洪 | 8/1/2022 | 联系成都质量管理部对接人，反馈问题优化情况进度； 监造回修问题整改增加原因分析上报功能。 客车合同管理车辆信息编辑页面增加项点； 动车车辆动态关联更新，部件监造驳回流程调整 | 吴国川 | 谢文如 | 8/1/2022 | 完成
31 | 质量管理部 | 石洪 | 8/2/2022 | 1.技术条款分厂改为可分发多个班组进行确认,部分条款执行部分不执行 2.技术条款方案变更后关联更新匹配逻辑，自动标记位红色 3.技术方案修改时增加责任部门的修改 4.导入模板种车型批处理逻辑更新 | 吴国川 | 谢文如 | 8/2/2022 | 完成
32 | 监造项目部 | 郭富强 | 8/3/2022 | 参加系统对接会 | 吴国川 | 谢文如 | 8/3/2022 | 完成
33 | 监造项目部 | 郭富强 | 8/4/2022 | 监造项目部对接，开发部署更新新版客车一车一档和动车一车一档；优化系统首页 | 吴国川 | 谢文如 | 8/4/2022 | 完成
34 | 质量管理部 | 石洪 | 8/5/2022 | 上午厂内做核酸，系统优化更新，下午2点到5点参加监造系统推进会并做好演示的技术支持 | 吴国川 | 谢文如 | 8/5/2022 | 完成
35 | 质量管理部 | 石洪 | 8/8/2022 | 监造系统增加动客车标准修时功能，车辆动态增加开工日期，自动计算检修周期。监造系统运维历史数据。 | 吴国川 | 谢文如 | 8/8/2022 | 完成
36 | 质量管理部 | 石洪 | 8/9/2022 | 系统优化：1.客车/动车入库复核检查确认环节增加实物照片上传；2.增加动客车增加标准修时，开工时间，自动计算检修周期并与标准修时做对比超期提醒3.动车组回修活流程优化：动车交验工序中开具的回修活自动发给成都质检及四方质检，由成都质检进行分发，分厂整改完默认提交给两个质检人员，双方都检查合格后提交到监造 | 吴国川 | 谢文如 | 8/9/2022 | 完成
37 | 信息中心 | 吴国川 | 8/9/2022 | 整理文档发给信息中心 | 吴国川 | 谢文如 | 8/9/2022 | 完成
38 | 监造项目部 | 郭富强 | 8/10/2022 | 更新小组周报及项目部周报，周报查看页面增加显示具体填报人员及填报情况统计，点击可查看明细；动车三级修标准修时调整；动车供方管理跳转优化；电话与项目部郭验沟通周报使用操作 | 吴国川 | 谢文如 | 8/10/2022 | 完成
39 | 监造项目部 | 郭富强 | 8/11/2022 | 小组周报生成、更新、删除权限调整；项目部周报生成、更新、删除权限调整；系统中的所有表单涉及到时间的都去掉时分秒 | 吴国川 | 谢文如 | 8/11/2022 | 完成
40 | 监造项目部 | 郭富强 | 8/11/2022 | 个人小组项目部周报归档模板增加校验，按时间段查询个人及项目部工作量 | 吴国川 | 谢文如 | 8/11/2022 | 完成
41 | 监造项目部 | 郭富强 | 8/12/2022 | 监造工作量按时间段及监造人员（个人或多人）查询；新增供应商数据；下午参加成都公司视频会议；与监造项目部郭验沟通新增文电审阅功能，与信息中心沟通新版操作手册的事情 | 吴国川 | 谢文如 | 8/12/2022 | 完成
42 | 质量管理部 | 石洪 | 8/15/2022 | 整理验收文档：技术协议； 整理新版系统各模块操作手册 调整动车组工序交检核查记录表选填判断逻辑 | 吴国川 | 谢文如 | 8/15/2022 | 完成
43 | 质量管理部 | 石洪 | 8/16/2022 | 监造系统功能优化：交验工序增加核查记录选填设置，工序交验根据核查记录选填设置分情况填写记录； 动车组日常巡视记录增加巡视企业巡视地点巡视日期见证人员 | 吴国川 | 谢文如 | 8/16/2022 | 完成
44 | 信息中心 | 吴国川 | 8/16/2022 | 整理技术协议及各模块操作手册 | 吴国川 | 谢文如 | 8/16/2022 | 完成
45 | 质量管理部 | 石洪 | 8/17/2022 | 动车组日常巡视功能调试更新，增加巡视企业巡视地点巡视时间及见证人员，相关页面关联更新 | 吴国川 | 谢文如 | 8/17/2022 | 完成
46 | 信息中心 | 吴国川 | 8/18/2022 | 技术协议及手册文档调整提报给信息中心吴工 | 吴国川 | 谢文如 | 8/18/2022 | 完成
47 | 信息中心 | 吴国川 | 8/19/2022 | 填写信息中心要求的服务器信息收集表； | 吴国川 | 谢文如 | 8/19/2022 | 完成
48 | 质量管理部 | 石洪 | 8/23/2022 | 监造系统远程数据维护：增加用户及权限； 电话与质量管理部信息中心沟通使用中的操作流程 | 吴国川 | 谢文如 | 8/23/2022 | 完成
49 | 信息中心 | 吴国川 | 8/23/2022 | 整理各模块操作手册 | 吴国川 | 谢文如 | 8/23/2022 | 完成
50 | 质量管理部 | 石洪 | 8/24/2022 | 动车外购零部件入库复核模块优化更新； 工作周报监造工作量统计对接部署更新； 创建物流中心用户及权限 | 吴国川 | 谢文如 | 8/24/2022 | 完成
51 | 质量管理部 | 石洪 | 8/25/2022 | 监造系统使用群反馈问题远程维护回复； 抽样核查、全数核查操作手册完善； 监造系统功能优化； | 吴国川 | 谢文如 | 8/25/2022 | 完成
52 | 质量管理部 | 石洪 | 8/26/2022 | 文档审阅功能对接调试更新； 动车组入库报验表单样式调整； 核查记录表备注栏显示问题调整； | 吴国川 | 谢文如 | 8/26/2022 | 完成
53 | 质量管理部 | 石洪 | 8/29/2022 | 动车部件入库报验模块数据远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 8/29/2022 | 完成
54 | 质量管理部 | 石洪 | 9/1/2022 | 单车交验工序最后一辆车交验时选填核查记录表逻辑远程调试 | 吴国川 | 谢文如 | 9/1/2022 | 完成
55 | 质量管理部 | 石洪 | 9/2/2022 | 动车工序交检监造单车交验工序按列填选核查记录表逻辑调试更新部署 | 吴国川 | 谢文如 | 9/2/2022 | 完成
56 | 质量管理部 | 石洪 | 9/5/2022 | 监造系统增加：制动控制器和牵引控制器 | 吴国川 | 谢文如 | 9/5/2022 | 完成
57 | 质量管理部 | 石洪 | 9/8/2022 | 监造系统功能优化：文档审阅功能模块上传控件样式及功能优化 | 吴国川 | 谢文如 | 9/8/2022 | 完成
58 | 质量管理部 | 石洪 | 9/9/2022 | 优化更新文件审阅功能模块，增加存档选项 | 吴国川 | 谢文如 | 9/9/2022 | 完成
59 | 质量管理部 | 石洪 | 9/13/2022 | 动车单车交验工序按列选填核查记录表功能bug调试更新 | 吴国川 | 谢文如 | 9/13/2022 | 完成
60 | 质量管理部 | 石洪 | 9/14/2022 | 四方质检用户助勤人员机构调整；动车全数交验双检双签按列选填核查记录表问题调试处理及反馈； | 吴国川 | 谢文如 | 9/14/2022 | 完成
61 | 质量管理部 | 石洪 | 9/15/2022 | 全数核查工序移交监造时间可编辑权限调整； 双检双签流程远程问题指导 | 吴国川 | 谢文如 | 9/15/2022 | 完成
62 | 质量管理部 | 石洪 | 9/16/2022 | 工序选填核查记录表功能优化更新 | 吴国川 | 谢文如 | 9/16/2022 | 完成
63 | 质量管理部 | 石洪 | 9/19/2022 | 监造系统远程维护:协助动车事业部完善车辆信息数据的录入 | 吴国川 | 谢文如 | 9/19/2022 | 完成
64 | 质量管理部 | 石洪 | 9/19/2022 | 关于使用群中反馈的核查记录表模板样式问题进行对接反馈 | 吴国川 | 谢文如 | 9/19/2022 | 完成
65 | 质量管理部 | 石洪 | 9/20/2022 | 监造系统数据远程维护：动车工序交检记录删除，入库记录实物照片问题解答 | 吴国川 | 谢文如 | 9/20/2022 | 完成
66 | 质量管理部 | 石洪 | 9/21/2022 | 1.动车原材料供方资质数据远程维护 2.提供系统数据库相关版本信息给信息中心吴工 3.增加客车原材料复核范围基础数据 | 吴国川 | 谢文如 | 9/21/2022 | 完成
67 | 质量管理部 | 石洪 | 9/22/2022 | 监造系统动车交验数据远程维护，动车入库报验检查上传实物照片功能优化：日常巡视记录功能优化，历史数据手动维护 | 吴国川 | 谢文如 | 9/22/2022 | 完成
68 | 质量管理部 | 石洪 | 9/23/2022 | 1.修改上传控件右键菜单：去掉删除按钮； 2.解决上传控件缓存问题； 3.优化企业文档管理模块 4.部署更新系统 5.动车全数核查监造日期远程维护 6.与监造助理对接使用中的操作问题 | 吴国川 | 谢文如 | 9/23/2022 | 完成
69 | 质量管理部 | 石洪 | 9/26/2022 | 日常巡视模板移交问题远程指导操作；日常巡视时间自定义bug更新 | 吴国川 | 谢文如 | 9/26/2022 | 完成
70 | 质量管理部 | 石洪 | 9/27/2022 | 1.动车交验工序选填多张核查记录表编辑功能优化、部署更新系统； 2.调试重定向中文乱码显示为？问题 3.交验工序字典基础数据远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 9/27/2022 | 完成
71 | 质量管理部 | 石洪 | 9/27/2022 | 1.入库报验问题反馈查看对接；2.交验工序调整：电气调试改成整列（上部调试），机械调试改成整列（下部调试）3.过程核查完成时间问题处理沟通：过程核查的表格，后面一栏的完成时间是自动根据核查时间生成的，不能自己选，实际情况是完成时间不一定和核查时间一致4.入库报验检查结论数据远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 9/27/2022 | 完成
72 | 质量管理部 | 石洪 | 9/28/2022 | 动车日常巡视模块优化：1.质检增加问题完成确认时间2.核查记录表查看增加完成时间及复核时间显示3.没有问题的整改人员整改措施完成时间显示/ | 吴国川 | 谢文如 | 9/28/2022 | 完成
73 | 质量管理部 | 石洪 | 9/29/2022 | 监造系统动车交验历史数据远程维护；修改表单时间格式bug;与质量管理部对接抽样核查表单编号规则及显示问题 | 吴国川 | 谢文如 | 9/29/2022 | 完成
74 | 质量管理部 | 石洪 | 9/30/2022 | 更新部署监造系统抽样核查模块列表及相关表单样式 | 吴国川 | 谢文如 | 9/30/2022 | 完成
75 | 质量管理部 | 石洪 | 10/8/2022 | 监造系统数据远程维护：整车落成工序核查记录表双检双签问题；监造回修通知书数据维护 | 吴国川 | 谢文如 | 10/8/2022 | 完成
76 | 质量管理部 | 石洪 | 10/9/2022 | 批量修改监造回修通知书表单中监造人员代号命名规则，部署更新系统；监造回修通知书数据远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 10/9/2022 | 完成
77 | 质量管理部 | 石洪 | 10/10/2022 | 动车全数核查关联查看该工序该车开具的回修通知书功能优化部署更新 | 吴国川 | 谢文如 | 10/10/2022 | 完成
78 | 质量管理部 | 石洪 | 10/11/2022 | 1.监造系统更新核查记录表逻辑：之前是截取的工序单产品编号前四位，现在改成读取车辆所在列号； 2.信息中心咨询监造系统企业文件审阅功能，首页增加一周内企业文件动态提醒功能，点击后查看详情 3.信息中心反馈月底监造项目部领导参与项目验收会，要求帮忙做个PPT | 吴国川 | 谢文如 | 10/11/2022 | 完成
79 | 质量管理部 | 石洪 | 10/12/2022 | 1.交验工序核查记录表模板及历史数据名称批量变更更新 2.部件抽样核查交检人增加可删除功能权限 | 吴国川 | 谢文如 | 10/12/2022 | 完成
80 | 质量管理部 | 石洪 | 10/13/2022 | 监造系统新增用户角色功能权限，增加组织机构及用户 2.与信心中心远程培训如何使用管理员进行操作 3.动车工序核查记录表模板更新维护 | 吴国川 | 谢文如 | 10/13/2022 | 完成
81 | 质量管理部 | 石洪 | 10/18/2022 | 1.首页增加文档审阅管理-企业文件动态查看模块，点击查看更多跳转到企业文件栏目页； 2.针对企业OFD文件修改企业文件查看页面显示问题 | 吴国川 | 谢文如 | 10/18/2022 | 完成
82 | 质量管理部 | 石洪 | 10/19/2022 | 1.文档审阅功能优化：文件夹树点击查询bug更新，调整文件夹目录结构； 2.回修通知书问题汇总查看界面增加显示分发人、接收人信息 | 吴国川 | 谢文如 | 10/19/2022 | 完成
83 | 质量管理部 | 石洪 | 10/24/2022 | 客车合同车辆信息数据远程维护：交底状态及重复数据处理 | 吴国川 | 谢文如 | 10/24/2022 | 完成
84 | 质量管理部 | 石洪 | 10/25/2022 | 监造系统首页动车车辆动态统计逻辑问题处理 | 吴国川 | 谢文如 | 10/25/2022 | 完成
85 | 质量管理部 | 石洪 | 10/27/2022 | 监造系统运维：1.OFD文件打不开问题远程处理 2.部件抽样提交监造日期及检查日期历史数据处理 3.更新部署首页动车组车辆动态统计逻辑及车辆动态页顶部统计逻辑 | 吴国川 | 谢文如 | 10/27/2022 | 完成
86 | 质量管理部 | 石洪 | 10/28/2022 | 1.部件抽样核查模块单品汇总查看界面调整 2.监造系统数据远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 10/28/2022 | 完成
87 | 质量管理部 | 石洪 | 10/31/2022 | 1.监造系统新版VPN运维方式对接 2.周报导出存档功能调整 3.部件抽样核查、技术条款导入操作问题对接回复 | 吴国川 | 谢文如 | 10/31/2022 | 完成
88 | 质量管理部 | 石洪 | 11/1/2022 | 成都监造管理系统与可信系统对接，监造系统与企业新版仪器管理设备管理系统集成对接，测试VPN是否可以远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 11/1/2022 | 完成
89 | 质量管理部 | 石洪 | 11/2/2022 | 技术部增加用户及权限，对接设备管理及仪器需要同步接口的具体字段条件，对接新版远程维护方式登录 | 吴国川 | 谢文如 | 11/2/2022 | 完成
90 | 质量管理部 | 石洪 | 11/3/2022 | 参加成都监造管理系统与可信对接交流会腾讯会议对接 | 吴国川 | 谢文如 | 11/3/2022 | 完成
91 | 质量管理部 | 石洪 | 11/3/2022 | 监造系统动车交验历史数据调试处理；轮对轴向组成工序单检流程测试并反馈 | 吴国川 | 谢文如 | 11/3/2022 | 完成
92 | 质量管理部 | 石洪 | 11/4/2022 | 监造系统与新版设备仪器接口对接、仪器字段、设备字段、Oracle数据库试图测试连接 | 吴国川 | 谢文如 | 11/4/2022 | 完成
93 | 质量管理部 | 石洪 | 11/4/2022 | 质量管理部账号角色维护 | 吴国川 | 谢文如 | 11/4/2022 | 完成
94 | 质量管理部 | 石洪 | 11/7/2022 | 监造系统数据库定时备份计划任务设置，监造系统微信群反馈的问题处理 | 吴国川 | 谢文如 | 11/7/2022 | 完成
95 | 质量管理部 | 石洪 | 11/8/2022 | 1.监造系统运维：交验工序监造签认环节操作疑问微信视频指导 2.设备定时同步手动同步接口开发部署调试 | 吴国川 | 谢文如 | 11/8/2022 | 完成
96 | 质量管理部 | 石洪 | 10/14/2022 | 监造系统运维，验收文档ppt整理发给信息中心 | 吴国川 | 谢文如 | 10/14/2022 | 完成
97 | 质量管理部 | 石洪 | 11/11/2022 | 技术条款转化改造车导入问题处理 | 吴国川 | 谢文如 | 11/11/2022 | 完成
98 | 质量管理部 | 石洪 | 11/14/2022 | 1.客车上部及电气工序25B(空）核查记录表模板维护 2.信息中心吴工要求整理流程文档 3.动车组整车落成工序核查记录表及回修问题操作逻辑运维沟通 4.在个车各工序列表显示是否选填过核查记录表 | 吴国川 | 谢文如 | 11/14/2022 | 完成
99 | 质量管理部 | 石洪 | 11/15/2022 | 监造系统动车工序单车交验关联核查记录表BUG远程调试维护 | 吴国川 | 谢文如 | 11/15/2022 | 完成
100 | 质量管理部 | 石洪 | 11/16/2022 | 调试更新微信群里质检反馈的动车组单车交验工序按列选填核查记录表BUG | 吴国川 | 谢文如 | 11/16/2022 | 完成
101 | 质量管理部 | 石洪 | 11/17/2022 | 1.监造系统与装备全生命周期健康管理数字化平台仪器卡片接口开发调试 2.25B(非空）25B(非）车型字典维护，客车车上及车电工序核查记录表模板配置 | 吴国川 | 谢文如 | 11/17/2022 | 完成
102 | 质量管理部 | 石洪 | 11/18/2022 | 1.监造系统使用群问题反馈，电话沟通 2.项目部周报汇总更新逻辑调试更新 3.问题汇总显示界面调整 4.更新部署设备仪器接口数据同步定时任务 | 吴国川 | 谢文如 | 11/18/2022 | 完成
103 | 质量管理部 | 石洪 | 11/21/2022 | 1.基础数据维护 2.仪器自动同步逻辑更新，定时同步手动同步更改部署更新 3.客车转向架构架工序错误数据远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 11/21/2022 | 完成
104 | 质量管理部 | 石洪 | 11/22/2022 | 周报存档功能优化，个人项目部周报模板制作 | 吴国川 | 谢文如 | 11/22/2022 | 完成
105 | 质量管理部 | 石洪 | 11/23/2022 | 远程指导客户操作使用基本条件核查功能 | 吴国川 | 谢文如 | 11/23/2022 | 完成
106 | 质量管理部 | 石洪 | 11/25/2022 | 成都基本条件核查功能模块更新 | 吴国川 | 谢文如 | 11/25/2022 | 完成
107 | 质量管理部 | 石洪 | 11/28/2022 | 与成都质检部石工对接需求，与赵主任电话汇报 | 吴国川 | 谢文如 | 11/28/2022 | 完成
108 | 质量管理部 | 石洪 | 11/29/2022 | 系统数据维护 | 吴国川 | 谢文如 | 11/29/2022 | 完成
109 | 质量管理部 | 石洪 | 12/1/2022 | 1.产品回修通知实现电子签功能； 2.电子签名管理功能； 3.过程核查日常巡视历史异常数据远程处理反馈 | 吴国川 | 谢文如 | 12/1/2022 | 完成
110 | 质量管理部 | 石洪 | 12/1/2022 | 监造系统过程核查日常巡视模板维护：整车管路保压试验 | 吴国川 | 谢文如 | 12/1/2022 | 完成
111 | 质量管理部 | 石洪 | 12/2/2022 | 1.监造系统远程维护：轴箱组装过程审核工序交检数据车号维护； 2.动车组过程核查日常巡视工序交检核查记录表最新版记录模板编辑更新 3.动车组CRH6A及CRH380A上部及电气工序核查记录表模板制作导入系统 4.监造系统技术部用户创建权限分配 | 吴国川 | 谢文如 | 12/2/2022 | 完成
112 | 质量管理部 | 石洪 | 12/5/2022 | 1.监造系统使用问题远程维护，电话指导客户如何使用系统进行处理； 2.年底成都信息中心需要签廉政协议，对接发给业务人员 | 吴国川 | 谢文如 | 12/5/2022 | 完成
113 | 质量管理部 | 石洪 | 12/6/2022 | 1.登录操作超时问题处理，设置更长时间； 2.监造系统质量管理部用户基础数据及权限分配 3.回修通知书自定义文书编号修改功能微信语音远程指导 | 吴国川 | 谢文如 | 12/6/2022 | 完成
114 | 质量管理部 | 石洪 | 12/7/2022 | 1.监造系统模板创建导入：动车司机控制器日常巡视模板及抽样核查记录表模板制作导入； 2.联系质量管理部石工关于明年项目需求的事情 3.监造系统人员机构部门调整 | 吴国川 | 谢文如 | 12/7/2022 | 完成
115 | 质量管理部 | 石洪 | 12/8/2022 | 技术部技术条款分解错误数据远程处理 | 吴国川 | 谢文如 | 12/8/2022 | 完成
116 | 质量管理部 | 石洪 | 12/12/2022 | 问题交流群问题反馈处理： 1.车辆交验条件判断逻辑远程答复 2.入库报验文档加密监造无法在线预览问题处理 3.POI-tl动态生成表格合并单元格开发调试 | 吴国川 | 谢文如 | 12/12/2022 | 完成
117 | 质量管理部 | 石洪 | 12/14/2022 | 动车组2864列8辆车整车落成工序交检交验单检查日期维护 | 吴国川 | 谢文如 | 12/14/2022 | 完成
118 | 质量管理部 | 石洪 | 12/20/2022 | 1.监造系统-入库复核-供方资质申请日期与创建日期分开可单独设置，历史数据批量处理； 2.核查记录表历史数据检查日期及监造日期维护 | 吴国川 | 谢文如 | 12/20/2022 | 完成
119 | 质量管理部 | 石洪 | 12/21/2022 | 监造系统数据维护：动车监造零部件供方资质信息维护 | 吴国川 | 谢文如 | 12/21/2022 | 完成
120 | 质量管理部 | 石洪 | 12/21/2022 | 信息中心要求填写服务类供方基本情况调查表信息，联系赵主任 | 吴国川 | 谢文如 | 12/21/2022 | 完成
121 | 质量管理部 | 石洪 | 12/22/2022 | 客车入库报验、动车入库报验检查驳回状态显示问题处理并反馈给客户 | 吴国川 | 谢文如 | 12/22/2022 | 完成
122 | 质量管理部 | 石洪 | 12/28/2022 | 中车成都公司服务类供方基本情况调查表调整内容排版发送给业务人员 | 吴国川 | 谢文如 | 12/28/2022 | 完成
123 | 质量管理部 | 石洪 | 1/6/2023 | 与质量管理部石工对接城轨监造系统项目计划数据智能分析部分 | 吴国川 | 谢文如 | 1/6/2023 | 完成
124 | 质量管理部 | 石洪 | 1/6/2023 | 对接监造项目部刘验需求：监造发书问题项那增加供应商信息及单元归属功能 | 吴国川 | 谢文如 | 1/6/2023 | 完成
125 | 质量管理部 | 石洪 | 1/10/2023 | 1.监造系统新增需求开发部署更新：监造回修问题项增加供应商及问题归集单元功能，各相关界面增加显示。 2.供应商及问题归集数据字典维护 | 吴国川 | 谢文如 | 1/10/2023 | 完成
126 | 质量管理部 | 石洪 | 1/10/2023 | 与质量管理部石工沟通城轨监造管理系统预算事宜 | 吴国川 | 谢文如 | 1/10/2023 | 完成
127 | 信息中心 | 吴国川 | 1/11/2023 | 首页文档中心ofd文件显示问题更新 | 吴国川 | 谢文如 | 1/11/2023 | 完成
128 | 质量管理部 | 石洪 | 1/12/2023 | 客户反馈的监问题缺陷新增功能调整开发 | 吴国川 | 谢文如 | 1/12/2023 | 完成
129 | 质量管理部 | 石洪 | 1/13/2023 | 工序委外类供方名录及采购件及零部件检修类供方名录导入监造系统，测试新功能流程及显示 | 吴国川 | 谢文如 | 1/13/2023 | 完成
130 | 质量管理部 | 石洪 | 2/13/2023 | 1.首页车辆动态统计逻辑更新并告知客户 2.日常巡视模板增加隐藏显示功能，管理员拥有权限设置 3.全数核查，动车核查汇总页面调整，查询隐藏去掉，直线默认显示全部数据，增加监造人员查询条件 4.可信系统接口微信群进度反馈 | 吴国川 | 谢文如 | 2/13/2023 | 完成
131 | 质量管理部 | 石洪 | 2/14/2023 | 监造系统数据远程维护：首页待办任务测试数据处理 | 吴国川 | 谢文如 | 2/14/2023 | 完成
132 | 信息中心 | 吴国川 | 2/15/2023 | 与监造项目部郭验和信息中心吴工电话对接三月初验收会的事宜 | 吴国川 | 谢文如 | 2/15/2023 | 完成
133 | 信息中心 | 吴国川 | 2/17/2023 | 与信息中心吴工对接反馈的需求及验收会PPT事宜 | 吴国川 | 谢文如 | 2/17/2023 | 完成
134 | 质量管理部 | 石洪 | 2/20/2023 | 1.动车组造修资质数据预警时间远程批量处理并反馈处理结果 2.设备及仪器增加筛选条件 | 吴国川 | 谢文如 | 2/20/2023 | 完成
135 | 质量管理部 | 石洪 | 2/21/2023 | 1.成都仪器同步定时任务更新 2.企业资质页面预警及首页提醒逻辑更新 3.与监造助理沟通设备及仪器更新功能 | 吴国川 | 谢文如 | 2/21/2023 | 完成
136 | 质量管理部 | 石洪 | 2/22/2023 | 设备管理，设备型号与设备规格合并显示 | 吴国川 | 谢文如 | 2/22/2023 | 完成
137 | 质量管理部 | 石洪 | 2/23/2023 | 监造系统仪器管理列表、超期、预警界面调整 | 吴国川 | 谢文如 | 2/23/2023 | 完成
138 | 质量管理部 | 石洪 | 2/23/2023 | 制作下个月五方验收会使用的PPT | 吴国川 | 谢文如 | 2/23/2023 | 完成
139 | 质量管理部 | 石洪 | 2/24/2023 | 1.抽样核查记录表样式显示修程问题远程更新 2.继续制作验收会议使用的相关资料及PPT 3.对接新需求：流程前后卡控逻辑 | 吴国川 | 谢文如 | 2/24/2023 | 完成
140 | 质量管理部 | 石洪 | 3/2/2023 | 监造管理办法内容整理发给信息管理部 | 吴国川 | 谢文如 | 3/2/2023 | 完成
141 | 信息中心 | 吴国川 | 3/7/2023 | 联系信息中心吴工搭建可信接口内网测试环境 | 吴国川 | 谢文如 | 3/7/2023 | 完成
142 | 质量管理部 | 石洪 | 3/7/2023 | 1.动车类回修问题责任单位数据远程批量关联 2.增加表单验证 | 吴国川 | 谢文如 | 3/7/2023 | 完成
143 | 信息中心 | 吴国川 | 3/9/2023 | 1.测试连接测试服务器环境，准备成都监造系统与可信系统联调 2.人员资质权限分配远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 3/9/2023 | 完成
144 | 质量管理部 | 石洪 | 3/10/2023 | 动车合同正式合同上传状态更新 | 吴国川 | 谢文如 | 3/10/2023 | 完成
145 | 质量管理部 | 石洪 | 3/13/2023 | 远程指导客车事业部技术条款变更使用及注意事项 | 吴国川 | 谢文如 | 3/13/2023 | 完成
146 | 质量管理部 | 石洪 | 3/15/2023 | 监造系统入库复核远程指导操作 | 吴国川 | 谢文如 | 3/15/2023 | 完成
147 | 质量管理部 | 石洪 | 3/17/2023 | 监造系统客车交验工序卡控自定义配置及工序关联开发 | 吴国川 | 谢文如 | 3/17/2023 | 完成
148 | 信息中心 | 吴国川 | 3/20/2023 | 1.整理监造系统账户信息给可信系统对接人 2.在测试服务器上搭建测试环境，部署更新接口代码，联调统一登录及账户基础数据同步接口 | 吴国川 | 谢文如 | 3/20/2023 | 完成
149 | 信息中心 | 吴国川 | 3/21/2023 | 测试环境与可信系统联调账号数据同步及授权登录功能 | 吴国川 | 谢文如 | 3/21/2023 | 完成
150 | 信息中心 | 吴国川 | 3/21/2023 | 测试环境调试可信授权登录接口 | 吴国川 | 谢文如 | 3/21/2023 | 完成
151 | 信息中心 | 吴国川 | 3/22/2023 | 成都可信接口授权账号绑定登录联调测试，禁用账号功能测试 | 吴国川 | 谢文如 | 3/22/2023 | 完成
152 | 质量管理部 | 石洪 | 3/22/2023 | 企业文档上传监造项目部功能远程指导操作 | 吴国川 | 谢文如 | 3/22/2023 | 完成
153 | 信息中心 | 吴国川 | 3/23/2023 | 1.正式生产环境部署更新监造系统与可信接口，与可信技术人员联调测试； 2.登录页面暂时改成两种登录方式，用于测试授权登录 | 吴国川 | 谢文如 | 3/23/2023 | 完成
154 | 质量管理部 | 石洪 | 3/24/2023 | 入库报验数据远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 3/24/2023 | 完成
155 | 质量管理部 | 石洪 | 3/27/2023 | 1.动车组核查记录表信息维护 2.工序卡控远程配置并反馈 | 吴国川 | 谢文如 | 3/27/2023 | 完成
156 | 质量管理部 | 石洪 | 3/28/2023 | 动车组全数核查数据远程维护并反馈 | 吴国川 | 谢文如 | 3/28/2023 | 完成
157 | 质量管理部 | 石洪 | 3/28/2023 | 监造系统数据字典远程维护：个人周报增加高压系统优化改造数据字典 | 吴国川 | 谢文如 | 3/28/2023 | 完成
158 | 质量管理部 | 石洪 | 3/28/2023 | 动车组核查记录表模板配置远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 3/28/2023 | 完成
159 | 质量管理部 | 石洪 | 3/28/2023 | 按客户要求，下班后监造生产环境正式切换为可信授权统一登录方式，测试账号登录没问题，核查记录表模板远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 3/28/2023 | 完成
160 | 质量管理部 | 石洪 | 3/29/2023 | 制作CRH2G型动车组转向架总成240万公里检修监造核查表模板，配置并导入监造系统 | 吴国川 | 谢文如 | 3/29/2023 | 完成
161 | 质量管理部 | 石洪 | 3/30/2023 | 技术条款分解模块增加手动二次匹配条款功能 | 吴国川 | 谢文如 | 3/30/2023 | 完成
162 | 质量管理部 | 石洪 | 4/4/2023 | 联系城轨项目对接人告知出差事宜，联系对接时间 | 吴国川 | 谢文如 | 4/4/2023 | 完成
163 | 质量管理部 | 石洪 | 4/6/2023 | 监造系统技术条款检查确认逻辑更新 | 吴国川 | 谢文如 | 4/6/2023 | 完成
164 | 信息中心 | 吴国川 | 4/6/2023 | 参加成都公司监造管理系统上线启动会 | 吴国川 | 谢文如 | 4/6/2023 | 完成
165 | 质量管理部 | 石洪 | 4/7/2023 | 成都出差返程，对接信息中心需求 | 吴国川 | 谢文如 | 4/7/2023 | 完成
166 | 质量管理部 | 石洪 | 4/10/2023 | 1.监造系统登录页面图片调整 2.监造回修通知书增加检查人员代填功能并部署更新 | 吴国川 | 谢文如 | 4/10/2023 | 完成
167 | 质量管理部 | 石洪 | 4/11/2023 | 客户问题反馈处理：文档审阅功能显示调整 | 吴国川 | 谢文如 | 4/11/2023 | 完成
168 | 质量管理部 | 石洪 | 4/11/2023 | 1.厂外故障信息录入列表及表单调整，事故定性，事故定责修改为：故障定性，故障定责。 2.事故定性增加一个典型故障下拉选项 | 吴国川 | 谢文如 | 4/11/2023 | 完成
169 | 质量管理部 | 石洪 | 4/12/2023 | 1.监造系统问题缺陷整改及检查确认界面调整，增加显示车号列 2.车辆动态开工日期数据关联取消 3.缺陷消除界面显示调整 | 吴国川 | 谢文如 | 4/12/2023 | 完成
170 | 信息中心 | 吴国川 | 4/12/2023 | 创建新用户设置权限，联系可信回收账号 | 吴国川 | 谢文如 | 4/12/2023 | 完成
171 | 质量管理部 | 石洪 | 4/17/2023 | 1.回修通知书开具关联工序签认卡控 2.动车组入库报验增加整改证据 | 吴国川 | 谢文如 | 4/17/2023 | 完成
172 | 质量管理部 | 石洪 | 4/18/2023 | CRH2G单车落成及整车落成核查记录表模板制作更新 | 吴国川 | 谢文如 | 4/18/2023 | 完成
173 | 质量管理部 | 石洪 | 4/18/2023 | 文档管理数据远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 4/18/2023 | 完成
174 | 质量管理部 | 石洪 | 4/19/2023 | 1.监造系统动车组核查记录表配置 2.动车组校验工序数据远程维护 3.整理相关资料给监造项目部 | 吴国川 | 谢文如 | 4/19/2023 | 完成
175 | 质量管理部 | 石洪 | 4/20/2023 | 监造系统文档管理模块功能调试更新 | 吴国川 | 谢文如 | 4/20/2023 | 完成
176 | 监造项目部 | 郭富强 | 4/21/2023 | 文档审阅撤回驳回流程完善更新，监造系统使用反馈对接 | 吴国川 | 谢文如 | 4/21/2023 | 完成
177 | 质量管理部 | 石洪 | 4/23/2023 | 1.监造回修问题导出模板调整，增加责任单位及责任供方 2.监造回修通知书相关页面中企业分厂改为责任部门 | 吴国川 | 谢文如 | 4/23/2023 | 完成
178 | 质量管理部 | 石洪 | 4/23/2023 | 文档审阅历史数据远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 4/23/2023 | 完成
179 | 质量管理部 | 石洪 | 4/24/2023 | 监造系统回修通知书数据远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 4/24/2023 | 完成
180 | 质量管理部 | 石洪 | 4/24/2023 | 文档管理文件重命名及上传空间bug调试 | 吴国川 | 谢文如 | 4/24/2023 | 完成
181 | 质量管理部 | 石洪 | 4/25/2023 | 微信视频指导质量管理部运维系统 | 吴国川 | 谢文如 | 4/25/2023 | 完成
182 | 质量管理部 | 石洪 | 5/4/2023 | 部件抽样核查监造结论默认值更新 | 吴国川 | 谢文如 | 5/4/2023 | 完成
183 | 质量管理部 | 石洪 | 5/6/2023 | 整理基于产品监造的数据管理应用研究管理创新成果申报材料给信息中心吴工 | 吴国川 | 谢文如 | 5/6/2023 | 完成
184 | 质量管理部 | 石洪 | 5/8/2023 | 整理成都监造系统一个月来使用情况及问题汇总给监造项目部郭验 | 吴国川 | 谢文如 | 5/8/2023 | 完成
185 | 质量管理部 | 石洪 | 5/9/2023 | 成都监造系统问题整改单位权限配置 | 吴国川 | 谢文如 | 5/9/2023 | 完成
186 | 质量管理部 | 石洪 | 5/10/2023 | 监造问题分发环节增加技术工程部整改单位，修改筛选逻辑 | 吴国川 | 谢文如 | 5/10/2023 | 完成
187 | 质量管理部 | 石洪 | 5/11/2023 | 与质量管理部石工对接需求进度及城轨项目进展，预计六七月分招投标，今年完成，需要开发小程序 | 吴国川 | 谢文如 | 5/11/2023 | 完成
188 | 质量管理部 | 石洪 | 5/16/2023 | 对接项目部新需求，增加信息推送接口开发及电子签功能，与信息中心吴工对接保价，客户决定六月底和运维合同一起签 | 吴国川 | 谢文如 | 5/16/2023 | 完成
189 | 质量管理部 | 石洪 | 5/17/2023 | 成都监造系统监造回修通知书数据远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 5/17/2023 | 完成
190 | 质量管理部 | 石洪 | 5/18/2023 | 监造系统重要原材料入库复核改版，与质量管理部丁工对接操作步骤 | 吴国川 | 谢文如 | 5/18/2023 | 完成
191 | 质量管理部 | 石洪 | 5/19/2023 | 1.新建检查用户，联系可信进行账号回收 2.动车合同会议交底附件预览更新 | 吴国川 | 谢文如 | 5/19/2023 | 完成
192 | 质量管理部 | 石洪 | 5/22/2023 | 监造系统数据维护远程操作：将刘一鸣的动车组日常巡视模板及记录移交给李述波名下，并及时反馈给客户处理结果 | 吴国川 | 谢文如 | 5/22/2023 | 完成
193 | 监造项目部 | 郭富强 | 5/22/2023 | 系统增加浏览器关闭提醒功能，提示是否关闭浏览器，防止误操作 | 吴国川 | 谢文如 | 5/22/2023 | 完成
194 | 质量管理部 | 石洪 | 5/25/2023 | 对接新需求：四方股份要求成都公司建立动车组检修运用故障问题库，并完善故障信息统计 | 吴国川 | 谢文如 | 5/25/2023 | 完成
195 | 质量管理部 | 石洪 | 5/26/2023 | 1.监造服务器维护重启，远程启动监造服务 2.监造问题审批流程处理 | 吴国川 | 谢文如 | 5/26/2023 | 完成
196 | 质量管理部 | 石洪 | 5/29/2023 | 1.监造系统新增检查用户并联系可信系统回收账号 2.监造回修问题数据远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 5/29/2023 | 完成
197 | 质量管理部 | 石洪 | 5/30/2023 | 1.日常巡视模块功能需求对接，并把解决方案发给客户 2.日常巡视整改证据显示问题更新 3.整改单位配置 | 吴国川 | 谢文如 | 5/30/2023 | 完成
198 | 质量管理部 | 石洪 | 5/31/2023 | 用户数据、机构数据配置远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 5/31/2023 | 完成
199 | 质量管理部 | 石洪 | 6/5/2023 | 1.监造系统入库报验数据远程维护 2.入库报验数量及编号增加输入，支持输入和上传 | 吴国川 | 谢文如 | 6/5/2023 | 完成
200 | 质量管理部 | 石洪 | 6/7/2023 | 动车组原材料及零部件入库报验表单变更：数量及编号分开显示录入，调整录入及检查监造查看相关界面回显问题 | 吴国川 | 谢文如 | 6/7/2023 | 完成
201 | 质量管理部 | 石洪 | 6/7/2023 | 监造系统-动车入库报验表单验证更改：物流公司附件改为必填项，检查确认环节实物照片改为附件选填项，所有附件汇总显示 | 吴国川 | 谢文如 | 6/7/2023 | 完成
202 | 质量管理部 | 石洪 | 6/9/2023 | 1.调整人员权限：把质检张勇权限改成四方质检 2.动客车入库报验检查确认，监造复核分开显示 3.对接小程序需求 | 吴国川 | 谢文如 | 6/9/2023 | 完成
203 | 质量管理部 | 石洪 | 6/12/2023 | 监造系统动车组入库报验检查结论批量处理，合格证编号改成抽查竣工移交单编号 | 吴国川 | 谢文如 | 6/12/2023 | 完成
204 | 质量管理部 | 石洪 | 6/13/2023 | 1.与信息中心吴工对接报名材料及报价单事宜，电话告知业务赵总 2.动车组入库报验单复检结论数据远程维护 3.与质量管理部电话沟通系统权限分配问题 | 吴国川 | 谢文如 | 6/13/2023 | 完成
205 | 质量管理部 | 石洪 | 6/14/2023 | 1.制作成都监造管理系统年度运维及可信认证电子签名模块开发报价单 2.联系业务及商务准备报名材料及相关客户要求 3.在可信及监造系统内新增质检用户，分配角色权限 | 吴国川 | 谢文如 | 6/14/2023 | 完成
206 | 质量管理部 | 石洪 | 6/14/2023 | 入库报验监造驳回后复检结论可编辑已更新 | 吴国川 | 谢文如 | 6/14/2023 | 完成
207 | 质量管理部 | 石洪 | 6/19/2023 | 1.监造系统历史测试数据已删除 2.监造发书级联删除功能已测试 3.动车组监造发书移交人必须选择两个增加表单验证提醒 4.巡视整改证据上传的照片显示问题更新 5.发送运维及二次开发报价单电子版给业务赵总 | 吴国川 | 谢文如 | 6/19/2023 | 完成
208 | 质量管理部 | 石洪 | 7/6/2023 | 1.首页上部下部落成统计车辆调整 2.可信新用户权限分配设置 | 吴国川 | 谢文如 | 7/6/2023 | 完成
209 | 质量管理部 | 石洪 | 7/10/2023 | 1.监造系统监造未关闭问题错误数据远程处理 2.对接电子签事宜 | 吴国川 | 谢文如 | 7/10/2023 | 完成
210 | 质量管理部 | 石洪 | 7/11/2023 | 中车成都机车车辆有限公司【城轨车辆交付管理系统项目】竞标文件中供货技术要求部分需求对接 | 吴国川 | 谢文如 | 7/11/2023 | 完成
211 | 质量管理部 | 石洪 | 7/11/2023 | 与业务售前及部门经理对接成都城轨招投标文件及时间节点 | 吴国川 | 谢文如 | 7/11/2023 | 完成
212 | 质量管理部 | 石洪 | 7/12/2023 | 客车入库报验按照动车入库报验表单样式改版：数量及编号栏目分开录入，附件汇总显示实物照片及合格证明 | 吴国川 | 谢文如 | 7/12/2023 | 完成
213 | 质量管理部 | 石洪 | 7/12/2023 | 与质量管理部石工对接城轨招标文件中技术部分，整理后发给信息中心吴工 | 吴国川 | 谢文如 | 7/12/2023 | 完成
214 | 质量管理部 | 石洪 | 7/12/2023 | 乔芝凯，010500020862，四方成都质控室改成四方股份质检 | 吴国川 | 谢文如 | 7/12/2023 | 完成
215 | 质量管理部 | 石洪 | 7/13/2023 | 整理城轨项目投标文件中技术要求部分 | 吴国川 | 谢文如 | 7/13/2023 | 完成
216 | 质量管理部 | 石洪 | 7/17/2023 | 1.用户电子签名管理功能开发部署更新 2.动客车入库报验、工序交检及回修发书电子签名显示更新 3.监造系统工序管理及发书管理远程数据指导操作维护日期 | 吴国川 | 谢文如 | 7/17/2023 | 完成
217 | 质量管理部 | 石洪 | 7/18/2023 | 入库报验电子签功能优化显示效果 | 吴国川 | 谢文如 | 7/18/2023 | 完成
218 | 质量管理部 | 石洪 | 7/20/2023 | 1.监造问题模块开发：完成数据库设计、增删查改基本功能，调整界面 2.调整城轨系统登录页首页部件及样式 3.整理功能模块菜单 | 吴国川 | 谢文如 | 7/20/2023 | 完成
219 | 质量管理部 | 石洪 | 7/20/2023 | 企业文档管理异常数据远程指导处理 | 吴国川 | 谢文如 | 7/20/2023 | 完成
220 | 质量管理部 | 石洪 | 7/21/2023 | 城轨用户注册功能对接，业主监造供应商明细对接 | 吴国川 | 谢文如 | 7/21/2023 | 完成
221 | 信息中心 | 吴国川 | 7/26/2023 | 更新tomcat最新版本，解决Apache Shiro目录穿越漏洞CVE-2023-34478问题 | 吴国川 | 谢文如 | 7/26/2023 | 完成
222 | 质量管理部 | 石洪 | 7/28/2023 | 1.城轨项目管理功能开发调试 2.城轨车辆信息管理功能开发 | 吴国川 | 谢文如 | 7/28/2023 | 完成
223 | 质量管理部 | 石洪 | 8/1/2023 | 1.城轨监造问题功能模块流程开发调试 2.微信小程序调试功能 | 吴国川 | 谢文如 | 8/1/2023 | 完成
224 | 质量管理部 | 石洪 | 8/3/2023 | 城轨车辆交付管理系统监造问题处置流程-制造差错问题及监造问题处置流程-设计工艺问题开发调试 | 吴国川 | 谢文如 | 8/3/2023 | 完成
225 | 质量管理部 | 石洪 | 8/7/2023 | 1.监造问题汇总导出功能调整：增加显示动客车交验工序列，规格型号拆分成车型及车号，导出模板调整 2.动车入库报验检查驳回历史数据对接处理 | 吴国川 | 谢文如 | 8/7/2023 | 完成
226 | 质量管理部 | 石洪 | 8/7/2023 | 人员资质管理界面：分厂名称改为单位，单位查询功能增加 | 吴国川 | 谢文如 | 8/7/2023 | 完成
227 | 质量管理部 | 石洪 | 8/8/2023 | 问题缺陷处置导出模板调整，工序列改为产品名称导出 | 吴国川 | 谢文如 | 8/8/2023 | 完成
228 | 质量管理部 | 石洪 | 8/9/2023 | 监造系统新增可信单点登录用户及角色权限：郇浩浩010500019714，成都质检的权限 | 吴国川 | 谢文如 | 8/9/2023 | 完成
229 | 质量管理部 | 石洪 | 8/14/2023 | 工艺技术变更审核流程开发调试，技术澄清申请关闭流程开发调试 | 吴国川 | 谢文如 | 8/14/2023 | 完成
230 | 质量管理部 | 石洪 | 8/15/2023 | 动客车入库报验创建人及管理员修改删除权限配置，远程指导 | 吴国川 | 谢文如 | 8/15/2023 | 完成
231 | 质量管理部 | 石洪 | 8/15/2023 | 与质量管理部石工对接城轨项目管理、车辆管理、‘监造问题功能模块及流程’ | 吴国川 | 谢文如 | 8/15/2023 | 完成
232 | 质量管理部 | 石洪 | 8/31/2023 | 城轨车辆交付管理系统小程序发布 | 吴国川 | 谢文如 | 8/31/2023 | 完成
233 | 质量管理部 | 石洪 | 9/5/2023 | 高压隔离开关抽样核查项点数据模板制作并导入系统 | 吴国川 | 谢文如 | 9/5/2023 | 完成
234 | 质量管理部 | 石洪 | 9/5/2023 | 系统用户可信授权信息创建，验证入库报验检查人员选择权限 | 吴国川 | 谢文如 | 9/5/2023 | 完成
235 | 质量管理部 | 石洪 | 9/5/2023 | 整理四方股份信息中心关于城轨小程序安全及认证方面的问题进行答复，完善技术方案文档 | 吴国川 | 谢文如 | 9/5/2023 | 完成
236 | 质量管理部 | 石洪 | 9/6/2023 | 对接成都项目部关于独立部署文件审阅功能作为单独系统的事宜，与信息中心反馈工作量报价 | 吴国川 | 谢文如 | 9/6/2023 | 完成
237 | 质量管理部 | 石洪 | 9/6/2023 | 整理项目建设方案安全内容，答复四方股份关于安全内容的问题 | 吴国川 | 谢文如 | 9/6/2023 | 完成
238 | 质量管理部 | 石洪 | 9/7/2023 | 监造系统人员资质管理模块项点调整，增加批量删除权限给人力资源部 | 吴国川 | 谢文如 | 9/7/2023 | 完成
239 | 质量管理部 | 石洪 | 9/9/2023 | 动车组配件抽样模块流程及表单对接 | 吴国川 | 谢文如 | 9/9/2023 | 完成
240 | 质量管理部 | 石洪 | 9/12/2023 | 监造问题汇总项点取值问题远程更新，部件抽样及抽样核查记录表质检时间取值问题远程更新 | 吴国川 | 谢文如 | 9/12/2023 | 完成
241 | 质量管理部 | 石洪 | 9/13/2023 | 成都项目部关于文件审阅模块独立部署事宜反馈及对接 | 吴国川 | 谢文如 | 9/13/2023 | 完成
242 | 质量管理部 | 石洪 | 9/18/2023 | 部件抽样核查模块反馈问题验证更新：工序单及和核查记录表质检日期取值问题，部件抽样全抽情况下核查记录表适用情况验证 | 吴国川 | 谢文如 | 9/18/2023 | 完成
243 | 质量管理部 | 石洪 | 9/19/2023 | 填写新业务上线测试信息填报表，发送给信息中心 | 吴国川 | 谢文如 | 9/19/2023 | 完成
244 | 质量管理部 | 石洪 | 9/19/2023 | 监造项目部可信用户数据远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 9/19/2023 | 完成
245 | 质量管理部 | 石洪 | 9/27/2023 | 监造系统数据远程维护：674269.345794.工序车上及车顶见证方式变更维护 | 吴国川 | 谢文如 | 9/27/2023 | 完成
246 | 监造项目部 | 郭富强 | 9/27/2023 | 文件审阅系统独立部署事宜对接 | 吴国川 | 谢文如 | 9/27/2023 | 完成
247 | 监造项目部 | 郭富强 | 9/28/2023 | 1.文件审阅系统登录界面首页布局，适应性改造，联系信息中心远程部署更新 2.过程巡视记录操作远程指导 | 吴国川 | 谢文如 | 9/28/2023 | 完成
248 | 监造项目部 | 郭富强 | 10/7/2023 | 文件审阅子系统更换服务器远程指导对接 | 吴国川 | 谢文如 | 10/7/2023 | 完成
249 | 信息中心 | 吴国川 | 10/8/2023 | 联系信息中心远程，文件审阅系统更新部署环境，升级jdk版本 | 吴国川 | 谢文如 | 10/8/2023 | 完成
250 | 质量管理部 | 石洪 | 10/8/2023 | 1.客车合同交底纪要预览问题对接反馈 2.新增四方股份可信单点登录用户信息 | 吴国川 | 谢文如 | 10/8/2023 | 完成
251 | 质量管理部 | 石洪 | 10/17/2023 | 文件审阅系统流程问题对接更新 | 吴国川 | 谢文如 | 10/17/2023 | 完成
252 | 质量管理部 | 石洪 | 10/17/2023 | 联系信息中心远程部署更新文件审阅系统 | 吴国川 | 谢文如 | 10/17/2023 | 完成
253 | 质量管理部 | 石洪 | 10/18/2023 | 测试质量问题台账新功能及流程，联系信息中心部署事宜对接反馈给质量管理部 | 吴国川 | 谢文如 | 10/18/2023 | 完成
254 | 质量管理部 | 石洪 | 10/19/2023 | 监造系统动客车车辆动态排序逻辑问题对接，反馈 | 吴国川 | 谢文如 | 10/19/2023 | 完成
255 | 质量管理部 | 石洪 | 10/25/2023 | 日常巡视查看详情分页显示问题更新 | 吴国川 | 谢文如 | 10/25/2023 | 完成
256 | 质量管理部 | 石洪 | 10/30/2023 | 质量问题台账基础数据远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 10/30/2023 | 完成
257 | 质量管理部 | 石洪 | 10/31/2023 | 动车工序交验单日期远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 10/31/2023 | 完成
258 | 质量管理部 | 石洪 | 10/31/2023 | 与质量管理部城轨项目的流程及功能调整情况及进度，以及项目的时间节点 | 吴国川 | 谢文如 | 10/31/2023 | 完成
259 | 质量管理部 | 石洪 | 11/6/2023 | 质量问题台账功能调整：增加质量问题管理及质量问题台账两个功能菜单。 1.质量管理部事业部拥有质量问题管理菜单权限，用于创建维护质量问题及查询进度；质量问题台账是所有人都能查看，只查看已经审批通过的记录， 2.质量问题管理菜单：除了管理员外，质量管理部和事业部只能查看维护自己创建的质量问题 | 吴国川 | 谢文如 | 11/6/2023 | 完成
260 | 质量管理部 | 石洪 | 11/6/2023 | 对接内网服务器资源，测试weboffice控件编辑权限功能 | 吴国川 | 谢文如 | 11/6/2023 | 完成
261 | 质量管理部 | 石洪 | 11/8/2023 | 整理中车成都公司数据接口管理台账发送给信息中心 | 吴国川 | 谢文如 | 11/8/2023 | 完成
262 | 质量管理部 | 石洪 | 11/16/2023 | 1.部署更新最新版本的城轨交付管理系统 2.发送用户操作手册给质量管理部 | 吴国川 | 谢文如 | 11/16/2023 | 完成
263 | 质量管理部 | 石洪 | 11/21/2023 | 1.CRH6A平台动车组单车落成及整列120万公里检修核查记录表模板制作更新 2.动车组司机控制器120万公里、240万公里检修抽样核查记录表制作更新 3.动车监造回修问题状态调试更新 | 吴国川 | 谢文如 | 11/21/2023 | 完成
264 | 质量管理部 | 石洪 | 11/22/2023 | 监造过程问题流程变更开发，增加文件类问题处理流程 | 吴国川 | 谢文如 | 11/22/2023 | 完成
265 | 质量管理部 | 石洪 | 11/23/2023 | 抽样核查记录表模板制作上传更新 | 吴国川 | 谢文如 | 11/23/2023 | 完成
266 | 质量管理部 | 石洪 | 11/27/2023 | 监造回修通知书删除功能权限设置 | 吴国川 | 谢文如 | 11/27/2023 | 完成
267 | 质量管理部 | 石洪 | 11/27/2023 | 监造回修通知书数据远程维护，监造发书汇总及问题汇总增加客车动车分类查询，设置管理员管理权限 | 吴国川 | 谢文如 | 11/27/2023 | 完成
268 | 质量管理部 | 石洪 | 11/29/2023 | 1.参加信息中心组织的各信息系统数据贯通项目的对接会议2.抽样核查记录表模板变更3.与监造项目部对接项目使用情况及需求 | 吴国川 | 谢文如 | 11/29/2023 | 完成
269 | 质量管理部 | 石洪 | 12/7/2023 | 监造系统整改通知书问题远程指导维护 | 吴国川 | 谢文如 | 12/7/2023 | 完成
270 | 质量管理部 | 石洪 | 12/8/2023 | 入库监造问题模块开发更新； | 吴国川 | 谢文如 | 12/8/2023 | 完成
271 | 质量管理部 | 石洪 | 12/11/2023 | 监造系统整改通知书流程流转问题远程维护 | 吴国川 | 谢文如 | 12/11/2023 | 完成
272 | 质量管理部 | 石洪 | 12/18/2023 | 1.监造系统动车组上下部交验工序单及核查记录表日期远程维护 2.可信用户添加同步 3.跟信息中心联系付款事宜 | 吴国川 | 谢文如 | 12/18/2023 | 完成
273 | 质量管理部 | 石洪 | 12/19/2023 | 监造系统远程维护：0487整列上部调试里，两条回修活的日期也得改成12.16号 | 吴国川 | 谢文如 | 12/19/2023 | 完成

## 业务类型 (hidden)
模块 | 问题类型 | 数量
SD | 操作问题 | 1
SD | 操作问题 | 1 | 计数项:数量 | 问题类型
SD | 数据问题 | 1 | 模块 | 操作问题 | 管理问题 | 开发问题 | 流程问题 | 配置问题 | 其他问题 | 权限问题 | 数据问题 | 系统问题 | (空白) | 总计
FI | 配置问题 | 1 | CO | 5 |  | 2 | 5 | 4 | 1 |  | 6 |  |  | 23
MM | 操作问题 | 1 | FI | 20 |  | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 24 | 1 |  | 66
MM | 操作问题 | 1 | MM | 104 | 19 | 18 | 24 | 12 | 10 | 12 | 48 |  |  | 247
MM | 开发问题 | 1 | PP | 37 | 1 | 4 | 1 |  | 4 | 2 | 25 | 1 |  | 75
MM | 操作问题 | 1 | 计数项:数量 模块: PS; 问题类型 操作问题: 1; 问题类型 流程问题: 2; 问题类型 其他问题: 1; 问题类型 权限问题: 3; 问题类型 数据问题: 4; 问题类型 总计: 11
SD | 操作问题 | 1 | 计数项:数量 模块: QM; 问题类型 操作问题: 3; 问题类型 管理问题: 1; 问题类型 流程问题: 1; 问题类型 其他问题: 1; 问题类型 系统问题: 1; 问题类型 总计: 7
SD | 操作问题 | 1 | 计数项:数量 模块: SD; 问题类型 操作问题: 8; 问题类型 流程问题: 4; 问题类型 数据问题: 7; 问题类型 总计: 19
FI | 操作问题 | 1 | 计数项:数量 模块: (空白)
MM | 操作问题 | 1 | 总计 | 178 | 21 | 36 | 41 | 18 | 19 | 18 | 114 | 3 |  | 448
MM | 操作问题 | 1
SD | 数据问题 | 1
PS | 其他问题 | 1 | 模块 | 操作问题 | 管理问题 | 开发问题 | 流程问题 | 配置问题 | 其他问题 | 权限问题 | 数据问题 | 系统问题 | 总计
MM | 操作问题 | 1 | CO | 5 |  | 2 | 5 | 4 | 1 |  | 6 |  | 23
MM | 开发问题 | 1 | FI | 20 |  | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 24 | 1 | 66
PP | 操作问题 | 1 | MM | 104 | 19 | 18 | 24 | 12 | 10 | 12 | 48 |  | 247
MM | 管理问题 | 1 | PP | 37 | 1 | 4 | 1 |  | 4 | 2 | 25 | 1 | 75
MM | 开发问题 | 1 | PS | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 4 |  | 11
MM | 操作问题 | 1 | QM | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 7
MM | 数据问题 | 1 | 模块: SD; 操作问题: 8; 流程问题: 4; 数据问题: 7; 总计: 19
MM | 操作问题 | 1 | 总计 | 178 | 21 | 36 | 41 | 18 | 19 | 18 | 114 | 3 | 448
MM | 管理问题 | 1
MM | 管理问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
SD | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
MM | 权限问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 开发问题 | 1
PP | 开发问题 | 1
SD | 数据问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 其他问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 配置问题 | 1
QM | 流程问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
CO | 流程问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 配置问题 | 1
SD | 流程问题 | 1
SD | 操作问题 | 1
PP | 权限问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 管理问题 | 1
MM | 其他问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
CO | 配置问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
CO | 数据问题 | 1
FI | 配置问题 | 1
CO | 操作问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
SD | 数据问题 | 1
MM | 配置问题 | 1
FI | 其他问题 | 1
MM | 开发问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
SD | 操作问题 | 1
SD | 操作问题 | 1
CO | 操作问题 | 1
FI | 开发问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 开发问题 | 1
FI | 开发问题 | 1
CO | 流程问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
CO | 其他问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
FI | 流程问题 | 1
CO | 开发问题 | 1
MM | 其他问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
CO | 流程问题 | 1
MM | 权限问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
CO | 操作问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 权限问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
MM | 开发问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 配置问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
CO | 流程问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 管理问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
SD | 数据问题 | 1
SD | 流程问题 | 1
SD | 数据问题 | 1
FI | 权限问题 | 1
SD | 流程问题 | 1
SD | 流程问题 | 1
CO | 流程问题 | 1
CO | 配置问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
FI | 流程问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 管理问题 | 1
MM | 权限问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
FI | 流程问题 | 1
PS | 权限问题 | 1
PS | 权限问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
MM | 配置问题 | 1
MM | 权限问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
MM | 开发问题 | 1
MM | 开发问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
PS | 流程问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 配置问题 | 1
MM | 管理问题 | 1
MM | 管理问题 | 1
MM | 流程问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 其他问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 管理问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
QM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
CO | 配置问题 | 1
CO | 配置问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 配置问题 | 1
MM | 管理问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
FI | 其他问题 | 1
MM | 管理问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 配置问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
MM | 管理问题 | 1
MM | 其他问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
MM | 管理问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
PS | 权限问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
FI | 流程问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
MM | 管理问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
PP | 权限问题 | 1
MM | 其他问题 | 1
PS | 数据问题 | 1
PS | 数据问题 | 1
PS | 数据问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
MM | 管理问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
PS | 操作问题 | 1
pp | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
QM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 权限问题 | 1
MM | 开发问题 | 1
MM | 其他问题 | 1
MM | 权限问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
CO | 数据问题 | 1
CO | 操作问题 | 1
FI | 系统问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
PS | 数据问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
MM | 配置问题 | 1
MM | 权限问题 | 1
MM | 权限问题 | 1
MM | 权限问题 | 1
MM | 管理问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
MM | 管理问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
QM | 系统问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
CO | 操作问题 | 1
QM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
MM | 管理问题 | 1
QM | 管理问题 | 1
MM | 配置问题 | 1
QM | 其他问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
MM | 管理问题 | 1
CO | 数据问题 | 1
MM | 权限问题 | 1
MM | 其他问题 | 1
MM | 其他问题 | 1
MM | 其他问题 | 1
MM | 权限问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
CO | 数据问题 | 1
CO | 数据问题 | 1
CO | 数据问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
FI | 数据问题 | 1
FI | 开发问题 | 1
CO | 开发问题 | 1
MM | 配置问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 开发问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 开发问题 | 1
MM | 开发问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
MM | 开发问题 | 1
MM | 开发问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
MM | 数据问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 开发问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
PP | 开发问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
FI | 开发问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
FI | 开发问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
MM | 开发问题 | 1
FI | 操作问题 | 1
FI | 开发问题 | 1
FI | 开发问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
FI | 开发问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
FI | 开发问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 其他问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
MM | 配置问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 其他问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 其他问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
SD | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
FI | 开发问题 | 1
FI | 开发问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
MM | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 系统问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
PP | 开发问题 | 1
PP | 开发问题 | 1
PP | 管理问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
PS | 流程问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
PP | 其他问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 流程问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 操作问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
PP | 数据问题 | 1
MM | 开发问题 | 1
FI | 开发问题 | 1

## 部门 (hidden)
模块 | 部门 | 数量
SD | 物流中心 | 1 | 求和项:数量 | 部门
SD | 物流中心 | 1 | 模块 | 财务部 | 采购部 | 城轨分厂 | 城轨事业部 | 技术中心 | 企划部 | 审计风险部 | 生产部 | 物流中心 | 信息技术部 | 质量管理部 | 总计
SD | 物流中心 | 1 | 求和项:数量 模块: CO; 部门 财务部: 23; 部门 总计: 23
FI | 财务部 | 1 | 求和项:数量 模块: FI; 部门 财务部: 60; 部门 采购部: 1; 部门 信息技术部: 5; 部门 总计: 66
MM | 物流中心 | 1 | MM | 14 | 29 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 | 77 | 2 | 247
MM | 物流中心 | 1 | PP | 3 | 1 |  |  | 35 |  |  | 7 | 5 | 24 |  | 75
MM | 物流中心 | 1 | 求和项:数量 模块: PS; 部门 财务部: 2; 部门 城轨事业部: 4; 部门 信息技术部: 5; 部门 总计: 11
MM | 物流中心 | 1 | 求和项:数量 模块: QM; 部门 信息技术部: 3; 部门 质量管理部: 4; 部门 总计: 7
SD | 采购部 | 1 | SD | 8 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  | 19
SD | 采购部 | 1 | 总计 | 110 | 34 | 17 | 6 | 39 | 2 | 1 | 8 | 110 | 115 | 6 | 448
FI | 财务部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1 | 模块 | 财务部 | 采购部 | 城轨分厂 | 城轨事业部 | 技术中心 | 企划部 | 审计风险部 | 生产部 | 物流中心 | 信息技术部 | 质量管理部 | 总计
SD | 信息技术部 | 1 | 模块: CO; 财务部: 23; 总计: 23
PS | 信息技术部 | 1 | 模块: FI; 财务部: 60; 采购部: 1; 信息技术部: 5; 总计: 66
MM | 物流中心 | 1 | MM | 14 | 29 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 | 77 | 2 | 247
MM | 物流中心 | 1 | PP | 3 | 1 |  |  | 35 |  |  | 7 | 5 | 24 |  | 75
PP | 物流中心 | 1 | 模块: PS; 财务部: 2; 城轨事业部: 4; 信息技术部: 5; 总计: 11
MM | 信息技术部 | 1 | 模块: QM; 信息技术部: 3; 质量管理部: 4; 总计: 7
MM | 企划部 | 1 | SD | 8 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  | 19
MM | 物流中心 | 1 | 总计 | 110 | 34 | 17 | 6 | 39 | 2 | 1 | 8 | 110 | 115 | 6 | 448
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
SD | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 城轨分厂 | 1
PP | 信息技术部 | 1
MM | 财务部 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
PP | 物流中心 | 1
SD | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 城轨分厂 | 1
MM | 城轨分厂 | 1
FI | 财务部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 财务部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 城轨分厂 | 1
QM | 质量管理部 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 城轨分厂 | 1
MM | 城轨分厂 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 城轨分厂 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
FI | 财务部 | 1
CO | 财务部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
SD | 财务部 | 1
SD | 财务部 | 1
PP | 财务部 | 1
MM | 财务部 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
CO | 财务部 | 1
MM | 财务部 | 1
MM | 城轨分厂 | 1
MM | 城轨分厂 | 1
MM | 物流中心 | 1
CO | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
CO | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
MM | 财务部 | 1
MM | 城轨分厂 | 1
SD | 城轨分厂 | 1
MM | 信息技术部 | 1
FI | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
SD | 财务部 | 1
SD | 财务部 | 1
CO | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 城轨分厂 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 企划部 | 1
FI | 财务部 | 1
CO | 财务部 | 1
MM | 财务部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 采购部 | 1
FI | 财务部 | 1
MM | 采购部 | 1
CO | 财务部 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
FI | 财务部 | 1
CO | 财务部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 财务部 | 1
CO | 财务部 | 1
MM | 财务部 | 1
MM | 城轨事业部 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 采购部 | 1
CO | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
MM | 财务部 | 1
MM | 财务部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 采购部 | 1
FI | 财务部 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 审计风险部 | 1
MM | 物流中心 | 1
PP | 财务部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
CO | 财务部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 采购部 | 1
SD | 城轨事业部 | 1
SD | 财务部 | 1
SD | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
SD | 财务部 | 1
SD | 财务部 | 1
CO | 财务部 | 1
CO | 财务部 | 1
MM | 物流中心 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 采购部 | 1
FI | 财务部 | 1
PS | 财务部 | 1
PS | 财务部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 物流中心 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
PS | 信息技术部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 生产部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 财务部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 财务部 | 1
QM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
CO | 财务部 | 1
CO | 财务部 | 1
MM | 财务部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 技术中心 | 1
FI | 财务部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 采购部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
PP | 物流中心 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
PP | 技术中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 信息技术部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
PP | 生产部 | 1
MM | 财务部 | 1
MM | 采购部 | 1
MM | 采购部 | 1
PS | 城轨事业部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
MM | 城轨分厂 | 1
MM | 物流中心 | 1
PP | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
PS | 城轨事业部 | 1
PS | 信息技术部 | 1
PS | 城轨事业部 | 1
FI | 财务部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
PS | 信息技术部 | 1
pp | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 信息技术部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
QM | 质量管理部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 物流中心 | 1
FI | 财务部 | 1
CO | 财务部 | 1
CO | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
PS | 城轨事业部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 信息技术部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
QM | 质量管理部 | 1
PP | 物流中心 | 1
FI | 财务部 | 1
CO | 财务部 | 1
QM | 质量管理部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
QM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
QM | 信息技术部 | 1
MM | 城轨分厂 | 1
MM | 城轨分厂 | 1
MM | 技术中心 | 1
FI | 财务部 | 1
MM | 采购部 | 1
CO | 财务部 | 1
MM | 质量管理部 | 1
MM | 质量管理部 | 1
MM | 城轨分厂 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
PP | 技术中心 | 1
MM | 技术中心 | 1
MM | 技术中心 | 1
CO | 财务部 | 1
CO | 财务部 | 1
CO | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
CO | 财务部 | 1
MM | 城轨分厂 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
PP | 信息技术部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
PP | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 物流中心 | 1
MM | 信息技术部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
FI | 财务部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 信息技术部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
FI | 信息技术部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
FI | 信息技术部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
PP | 信息技术部 | 1
PP | 生产部 | 1
PP | 财务部 | 1
MM | 信息技术部 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
SD | 采购部 | 1
PP | 技术中心 | 1
FI | 财务部 | 1
FI | 财务部 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
MM | 信息技术部 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PS | 信息技术部 | 1
PP | 采购部 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 生产部 | 1
PP | 生产部 | 1
PP | 生产部 | 1
PP | 生产部 | 1
PP | 生产部 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
PP | 技术中心 | 1
MM | 信息技术部 | 1
FI | 财务部 | 1