| 版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 受控状态 | 受控 |

2021年度运维服务技术研发规划

（文件编号：SDWW-ITSS-JS-01-V1.0）

山东万维网络工程有限公司

2021年01月01日发布

文档信息

| 文档编号： | SDWW-ITSS-JS-01-V1.0 |
| --- | --- |
| 文档名称： | 2021年度运维服务技术研发规划 |
| 起草人： | 刘超 |
| 审核人： | 刘刚 |
| 批准人： | 林风梅 |
| 生效日期： | 2021-01-01 |
| 发布范围： | 山东万维网络工程有限公司 |

目  录

1 概述	4

2 运维服务研发规划	4

2.1 运维工具开发规划	4

2.1.1 Sql审核纬度	4

2.1.2 系统预计主要功能	5

2.1.3 进度表	5

2.1.4 人力投入	6

2.1.5 研发经费投入	6

2.1.6 风险及避险措施	6

概述

本文件介绍了山东万维网络工程有限公司运维服务团队在服务交付过程中，与运维服务产品相关的技术研发规划.目前公司的数据库优化，修改运维状态仍处于人工审核或不审核的状态。这种运维方式缺少对于sql的审核，而SQL审核，在业界已经被认同了，实际上也是对SQL的标准化管理。而人工审核时代，针对数据库规范其实是很难落地的，规范越多，DBA越累，开发也越累，所以我们在SQL审核的基础上，提出了自助的概念，本身也是希望提高DBA工作的幸福度。

山东万维网络工程有限公司运维服务技术研发规划是公司运维研发人员年度开发的目标规划，该规划描述了本年度运维管理工具的研发背景、计划、目标及投入。

运维服务研发规划

山东万维2021年度运维服务技术研发规划主要是sql运维审计系统的研发和使用（根据开源项目）。在对内部需求、业务环境调研过程中，认为SQL审核来说，它的核心是对于业务SQL审核是对标一种自助服务，审核工具不刻意做语法审核，而是专注于SQL规范的审核。

SQL运维审计系统开发规划

Sql审核纬度

一般来说，审核会覆盖几个维度：DDL, DML,DQL，它们之间的关系如下：

对于DDL的需求，是业务最基础的需求，这类需求属于硬需求，一定是有业务上的变化才会产生对象变更需求，这类需求要重点关注，需要DBA可控。DML的审核，在大多数情况下，应用服务本身有权限，在这个层面支持审核的意义我觉得更多是基于SQL的性能或者影响范围，还包括DML的闪回（即先得有备份）。 至于查询DQL（查询语句）,是另外一个维度的需求，更多会是在性能和安全方面做考量，基于查询，可以后续去补充通用查询模块。

初期要落地SQL规范，方向建议是先从DDL入手，也就是通泛的create语句和alter语句，而相对来说create需求更为基础。

系统预计主要功能

研发进度表

| 任务阶段 | 时间节点 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目规划 | 2021年6月 | 项目干系人沟通，进行相关技术调研及预演； |  |
| 需求分析 | 2021年6月 | 建立内部调研组 建立sql审核流程规范 |  |
| 项目筹备&设计 | 2021年7月 | 组建团队； 完成系统设计方案编制； | 《山东万维sql审计系统设计方案》 |
| 研发&测试 | 2021年8月-12月 | 完成系统开发及测试。 | 《山东万维sql 审计系统说明书》 《山东万维sql 审计系统测试报告》 |

人力投入

本系统研发团各岗位人员职责及投入规划如下：

| 职位名称 | 职责描述 | 投入人数（人） | 工期（工作日） | 合计工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责与运维团队协调；日常行政管理；制定项目计划书；成型方案输出； | 1人 | 20 | 20 |
| UI设计 | 完成应用产品界面的设计，版式、样式的设计。 | 2人 | 20 | 40 |
| 研发工程师 | 负责落实技术研发计划；设计方案编写，根据设计方案进行产品研发，帮助寻找和优化解决方案、产品。 | 4人 | 100 | 400 |
| 测试人员 | 负责工具的测试工作，以及测试报告。 | 1人（UI设计兼任） | 20 | 20 |
| 合计 | 合计数量 | 5人 | 160 | 480 |

研发经费投入

| 阶段性工作 | 资源投入 | 资源使用时间 | 费用合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目调研 | 项目经理1名 | 10工作日 | 2000 |
| 制定项目计划书 | 项目经理1名 | 15工作日 | 3000 |
| UI设计定型 | UI设计师1名 | 15工作日 | 1800 |
| 软件原型开发 | 软件工程师2名 | 25工作日 | 6000 |
| 软件研发 | 软件工程师4名 | 75工作日 | 38000 |
| 软件测试 | 测试工程师2名 | 20工作日 | 5200 |
| 软件发布 | 服务器租用 | 1年 | 9000 |
| 合计 | 65000 |  |  |

本次研发预算经费为6.5万元，主要指研发人员工资成本（或外包服务费用），服务器租赁，此费用不含其他成本费用，如办公租用费用、设备运行所需上网和电费等。

风险及避险措施

| 序号 | 风险 | 风险内容 | 避险措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品设计风险 | - 未能挖掘产品的所有隐形需求，导致后期产品功能点发生变更； - 产品特性定义欠佳，而进一步的定义会扩展研发范畴； - 缺少有效的需求变更管理过程。 | - 同类产品分析，争取挖掘所有隐形需求，尽量避免后期需求的变更； |
| 2 | 计划编制风险 | - 由变更导致原有计划发生变化，影响计划的编制； - 前期对产品开发周期估算不足，从而使已制定的管理计划与实际执行情况不符。 | - 采用科学、合理的工具和方法，制定项目进度图和WBS工作计划，并根据实际的人力和资源配置适时进行调整。 |
| 3 | 产品开发风险 | - 在实际开发中遇到了未曾遇到的技术难题； - 与其它系统或不受本项目控制的系统集成，导致无法预料的设计、测试问题； - 产品质量问题； | - 日常管理中加强技术的储备和日常技术的学习； - 有第三方系统接入时，加强与其的沟通并明确系统间集成接口的定义； - 对于已完成的功能应及时单元测试，集成测试，尽量避免后期的返工。 |
| 4 | 人员管理风险 | - 招聘人员时间比预期的长； - 项目后期加入新的开发人员,需进行培训并逐渐与现有成员沟通,从而使现有成员的工作效率降低； - 没有找到项目急需的具有特定技能的人。 | - 平时注重人才的储备和挖掘； - 对于现有员工应加强技术培训和指导。 - 若硬件设备开发人员招聘不到位，可将此部分采用业务外包的方法实现。 |