| 版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 受控状态 | 受控 |

2023年度运维服务技术研发规划

（文件编号：SDWW-ITSS-JS-01-V1.0）

山东万维网络工程有限公司

2023年01月20日发布

文档信息

| 文档编号： | SDWW-ITSS-JS-01-V1.0 |
| --- | --- |
| 文档名称： | 2023年度运维服务技术研发规划 |
| 起草人： | 刘超 |
| 审核人： | 蒋镇 |
| 批准人： | 王洪波 |
| 生效日期： | 2023-01-20 |
| 发布范围： | 山东万维网络工程有限公司 |

版本记录

| 版本号 | 版本日期 | 修改 | 修改章节 | 修改记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目  录

1 概述	4

2 运维服务研发规划	4

2.1 系统规划	4

2.1.1 计划进度表	4

2.1.2 研发日程安排	5

2.1.3 人力投入	6

2.1.4 研发经费投入	6

2.1.5 风险及避险措施	7

概述

本文件介绍了山东万维网络工程有限公司运维服务团队在服务交付过程中，与运维服务产品相关的技术研发规划。在当前的信息化时代，随着企业业务的不断扩张和云计算技术的普及，企业往往会选择多厂商的云服务解决方案以满足不同的业务需求。这种多元化的云服务架构带来了更高的灵活性和可扩展性，但也给运维管理带来了不小的挑战。不同的云服务平台有着不同的管理界面和操作逻辑，运维人员在进行日常管理和故障排查时需要切换不同的系统和工具，这不仅效率低下，还容易引发操作错误，影响系统的稳定性和可用性。面对这些挑战，我们的运维服务技术研发规划的目标是实现对不同云服务商主机的批量命令执行和在线终端登录，从而提升运维效率，降低运维成本，确保业务的稳定运行。

山东万维网络工程有限公司运维服务技术研发规划是公司运维研发人员年度开发的目标规划，该规划描述了本年度运维管理工具的研发背景、计划、目标及投入。

运维服务研发规划

山东万维2023年度运维服务技术研发规划主要是主机管理及在线终端操作系统的研发和使用（根据开源项目）。通过统一的命令执行系统和在线终端，降低运维人员在不同云平台之间操作的复杂性，提升效率。通过统一的操作界面和权限管理减少因频繁切换工具和平台而导致的错误操作，增强系统的稳定性。

系统规划

计划进度表

| 任务阶段 | 任务目标 | 时间节点 | 工作内容 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目规划 | 完成规划 | 2023年6月 | - 项目干系人沟通，进行相关技术调研；确定项目是否可行 | 刘超 |  |
| 需求分析 | 完成分析 | 2023年7月 | 建立内部调研组，召开需求评审会确定具体需求 | 刘超 |  |
| 研发&测试 | 研发完成 | 2023年8月 | 完成系统开发及测试。 | 刘超 | - 《主机管理及在线终端操作系统说明书》 |

研发日程安排

| 日期 | 工作内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 2023. 7.1-2023.7.3 | - 比较实现技术优劣。和项目经理沟通确定技术选型 | 刘超 |
| 2023.7.4-2023.7.14 | 在同框架基础上搭建程序ui人员完成界面设计 | 刘超 |
| 2023.7.14-2023.7.21 | 对demo程序进行优化，听取用户意见，完成模块 | 刘超 |
| 2023. 7.22 -2023.8.5 | 主机管理及在线终端操作系统开发 | 刘超 |
| 2023.8.5-2023.8.10 | 测试并修复出现的问题 | 刘超 |
| 2023.8.10-2023.8.13 | 上线，并将生产环境数据切换 |  |

人力投入

本系统研发团各岗位人员职责及投入规划如下：

| 职位名称 | 职责描述 | 投入人数（人） | 工期（工作日） | 合计工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责与运维团队协调；日常行政管理；制定项目计划书；成型方案输出； | 1人 | 10 | 10 |
| UI设计 | 完成应用产品界面的设计，版式、样式的设计。 | 1人 | 5 | 5 |
| 研发工程师 | 负责落实技术研发计划；设计方案编写，根据设计方案进行产品研发，帮助寻找和优化解决方案、产品。 | 2人 | 20 | 40 |
| 测试人员 | 负责工具的测试工作，以及测试报告。 | 1人（UI设计兼任） | 10 | 10 |
| 合计 | 合计数量 | 4人 | 45 | 65 |

研发经费投入

| 阶段性工作 | 资源投入 | 费用合计 |
| --- | --- | --- |
| 项目调研 | 项目经理1名 | 1000 |
| 制定项目计划书 | 项目经理1名 | 1000 |
| UI设计定型 | UI设计师1名 | 2000 |
| 软件原型开发 | 软件工程师2名 | 3600 |
| 软件研发 | 软件工程师2名 | 20000 |
| 软件测试 | 测试工程1名 | 1400 |
| 软件发布 | 服务器租用 | 1000 |
| 合计 | 30000 |  |

本次研发预算经费为3万元，主要指研发人员工资成本（或外包服务费用），服务器租赁，此费用不含其他成本费用，如办公租用费用、设备运行所需上网和电费等。

风险及避险措施

| 序号 | 风险 | 风险内容 | 避险措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品设计风险 | - 未能挖掘产品的所有隐形需求，导致后期产品功能点发生变更； - 产品特性定义欠佳，而进一步的定义会扩展研发范畴； - 缺少有效的需求变更管理过程。 | - 同类产品分析，争取挖掘所有隐形需求，尽量避免后期需求的变更； |
| 2 | 计划编制风险 | - 由变更导致原有计划发生变化，影响计划的编制； - 前期对产品开发周期估算不足，从而使已制定的管理计划与实际执行情况不符。 | - 采用科学、合理的工具和方法，制定项目进度图和WBS工作计划，并根据实际的人力和资源配置适时进行调整。 |
| 3 | 产品开发风险 | - 在实际开发中遇到了未曾遇到的技术难题； - 与其它系统或不受本项目控制的系统集成，导致无法预料的设计、测试问题； - 产品质量问题； | - 日常管理中加强技术的储备和日常技术的学习； - 有第三方系统接入时，加强与其的沟通并明确系统间集成接口的定义； - 对于已完成的功能应及时单元测试，集成测试，尽量避免后期的返工。 |
| 4 | 人员管理风险 | - 招聘人员时间比预期的长； - 项目后期加入新的开发人员,需进行培训并逐渐与现有成员沟通,从而使现有成员的工作效率降低； - 没有找到项目急需的具有特定技能的人。 | - 平时注重人才的储备和挖掘； - 对于现有员工应加强技术培训和指导。 - 若硬件设备开发人员招聘不到位，可将此部分采用业务外包的方法实现。 |