| 版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 受控状态 | 受控 |

2022年度运维服务技术研发规划

（文件编号：SDWW-ITSS-JS-01-V1.0）

山东万维网络工程有限公司

2022年01月20日发布

文档信息

| 文档编号： | SDWW-ITSS-JS-01-V1.0 |
| --- | --- |
| 文档名称： | 2022年度运维服务技术研发规划 |
| 起草人： | 刘超 |
| 审核人： | 蒋镇 |
| 批准人： | 王洪波 |
| 生效日期： | 2022-01-20 |
| 发布范围： | 山东万维网络工程有限公司 |

版本记录

| 版本号 | 版本日期 | 修改 | 修改章节 | 修改记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目  录

1 概述	4

2 运维服务研发规划	4

2.1 运维工具开发规划	4

2.1.1 背景	4

2.1.2 运维自动化具体内容	5

2.1.3 运维自动化工具描述	5

2.1.4 进度表	6

2.1.5 人力投入	7

2.1.6 研发经费投入	7

2.1.7 风险及避险措施	8

概述

本文件介绍了山东万维网络工程有限公司运维服务团队在服务交付过程中，与运维服务产品相关的产品升级研发规划。

山东万维网络工程有限公司运维服务技术研发规划是山东万维网络工程有限公司运维研发人员年度开发的目标规划，该规划描述了本年度运维管理工具的研发背景、计划、目标及投入。

运维服务研发规划

山东万维2022年度运维服务技术研发规划主要是对升级自动化部署发布系统，摆脱繁琐的人工运维和部署步骤。实现自动化。

系统规划

计划进度表

| 任务阶段 | 任务目标 | 时间节点 | 工作内容 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目规划 | 完成规划 | 2022年6月 | 项目干系人沟通，进行相关技术调研；确定项目是否可行 | 刘超 |  |
| 需求分析 | 完成分析 | 2022年7月 | 建立内部调研组，召开需求评审会确定具体需求 | 刘超 |  |
| 研发&测试 | 研发完成 | 2022年7月-8月 | 完成系统开发及测试。 | 刘超 | 《自动化运维部署系统说明书》 |

研发日程安排

| 日期 | 工作内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 2022. 7.1-2022.7.3 | 比较实现技术优劣。和项目经理沟通确定技术选型 | 刘超 |
| 2022.7.4-2022.7.14 | 在同框架基础上搭建程序demo 同时ui人员完成界面设计 | 刘超 |
| 2022.7.14-2022.7.21 | 对demo程序进行优化，听取用户意见，完成模块 | 刘超 |
| 2022. 7.22 -2022.8.5 | 比较新数据库差异，讨论数据迁移合并，表结构改造方案 | 刘超 |
| 2022.8.5-2022.8.10 | 测试 修复出现的问题 | 刘超 |
| 2022.8.10-2022.8.13 | 上线，并将生产环境数据切换 |  |

人力投入

本系统研发团各岗位人员职责及投入规划如下：

| 职位名称 | 职责描述 | 投入人数（人） | 工期（工作日） | 合计工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责与运维团队协调；日常行政管理；制定项目计划书；成型方案输出； | 1人 | 10 | 10 |
| UI设计 | 完成应用产品界面的设计，版式、样式的设计。 | 1人 | 5 | 5 |
| 研发工程师 | 负责落实技术研发计划；设计方案编写，根据设计方案进行产品研发，帮助寻找和优化解决方案、产品。 | 2人 | 20 | 40 |
| 测试人员 | 负责工具的测试工作，以及测试报告。 | 1人（UI设计兼任） | 10 | 10 |
| 合计 | 合计数量 | 4人 | 45 | 65 |

研发经费投入

| 阶段性工作 | 资源投入 | 费用合计 |
| --- | --- | --- |
| 项目调研 | 项目经理1名 | 2000 |
| 制定项目计划书 | 项目经理1名 | 3000 |
| UI设计定型 | UI设计师1名 | 1800 |
| 软件原型开发 | 软件工程师2名 | 6000 |
| 软件研发 | 软件工程师2名 | 38000 |
| 软件测试 | 测试工程1名 | 5200 |
| 软件发布 | 服务器租用 | 9000 |
| 合计 | 65000 |  |

本次研发预算经费为6.5万元，主要指研发人员工资成本（或外包服务费用），服务器租赁，此费用不含其他成本费用，如办公租用费用、设备运行所需上网和电费等。

风险及避险措施

| 序号 | 风险 | 风险内容 | 避险措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品设计风险 | - 未能挖掘产品的所有隐形需求，导致后期产品功能点发生变更； - 产品特性定义欠佳，而进一步的定义会扩展研发范畴； - 缺少有效的需求变更管理过程。 | - 同类产品分析，争取挖掘所有隐形需求，尽量避免后期需求的变更； |
| 2 | 计划编制风险 | - 由变更导致原有计划发生变化，影响计划的编制； - 前期对产品开发周期估算不足，从而使已制定的管理计划与实际执行情况不符。 | - 采用科学、合理的工具和方法，制定项目进度图和WBS工作计划，并根据实际的人力和资源配置适时进行调整。 |
| 3 | 产品开发风险 | - 在实际开发中遇到了未曾遇到的技术难题； - 与其它系统或不受本项目控制的系统集成，导致无法预料的设计、测试问题； - 产品质量问题； | - 日常管理中加强技术的储备和日常技术的学习； - 有第三方系统接入时，加强与其的沟通并明确系统间集成接口的定义； - 对于已完成的功能应及时单元测试，集成测试，尽量避免后期的返工。 |
| 4 | 人员管理风险 | - 招聘人员时间比预期的长； - 项目后期加入新的开发人员,需进行培训并逐渐与现有成员沟通,从而使现有成员的工作效率降低； - 没有找到项目急需的具有特定技能的人。 | - 平时注重人才的储备和挖掘； - 对于现有员工应加强技术培训和指导。 - 若硬件设备开发人员招聘不到位，可将此部分采用业务外包的方法实现。 |