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上线部署计划
一、部署目标与原则

1.1 部署目标

完成系统应用服务器、数据库服务器、文件服务器的环境配置与软件部署，确保系统稳定运行；

实现与轮轴系统、可信管理平台（TP）的接口对接，保障数据同步与身份认证正常；

完成生产数据迁移与初始化，确保历史数据完整，系统上线后可直接使用；

建立运维监控机制，及时响应上线后出现的问题，保障业务连续性。

1.2 部署原则

稳定性优先：采用 “先测试后正式” 的部署流程，先在测试环境验证部署方案，再推广至生产环境；

数据安全：数据迁移过程中采用加密传输、备份校验，避免数据丢失或泄露；

最小影响：选择业务低峰期（如周末）进行部署，减少对造修生产的干扰；

可回滚：部署前做好系统备份，若出现严重问题可快速回滚至部署前状态。

二、部署环境准备

2.1 硬件环境配置

	服务器类型
	硬件配置
	部署内容
	数量

	应用服务器
	CPU：4 核 8 线程，内存：16GB，硬盘：500GB
	Tomcat 8.5、系统应用程序、接口适配服务
	2 台（主备）

	数据库服务器
	CPU：8 核 16 线程，内存：32GB，硬盘：2TB
	MySQL 5.5、主从复制配置
	2 台（主从）

	文件服务器
	CPU：2 核 4 线程，内存：8GB，硬盘：1TB
	文档文件（PDF/Word）、图表文件存储
	1 台

	客户端终端
	CPU：i5 及以上，内存：8GB，浏览器：谷歌 110.0+
	员工操作终端
	按需配置


2.2 软件环境配置

	软件类型
	版本要求
	配置说明

	操作系统
	CentOS 7.6（服务器）、Windows 10（客户端）
	关闭服务器防火墙不必要端口，开启 8080、3306 端口

	JDK
	JDK 1.8
	配置环境变量 JAVA_HOME，验证 java -version 命令

	Web 服务器
	Tomcat 8.5
	配置 server.xml，设置连接超时时间 300 秒

	数据库
	MySQL 5.5
	开启 binlog 日志，配置字符集 utf8_general_ci

	接口依赖组件
	RESTful API 客户端
	安装 HttpClient 组件，确保接口调用正常


三、部署实施计划

3.1 部署阶段与时间安排

	阶段
	时间区间
	核心任务
	负责角色

	环境准备阶段
	XXXX 年 XX 月 XX 日
	1. 服务器硬件安装与网络配置；2. 操作系统、软件环境部署；3. 环境连通性测试
	运维工程师

	数据迁移阶段
	XXXX 年 XX 月 XX 日
	1. 历史生产数据（人员 / 设备 / 质量记录）备份；2. 数据加密传输至生产库；3. 数据完整性校验
	数据库工程师

	系统部署阶段
	XXXX 年 XX 月 XX 日 - XX 日
	1. 应用程序部署至 Tomcat；2. 配置数据库连接、接口参数；3. 系统初始化（用户 / 权限配置）
	开发工程师

	接口对接阶段
	XXXX 年 XX 月 XX 日
	1. 对接轮轴系统数据同步接口；2. 对接 TP 身份认证接口；3. 接口联调与稳定性测试
	开发工程师

	监控部署阶段
	XXXX 年 XX 月 XX 日
	1. 部署 Zabbix 监控服务（CPU / 内存 / 磁盘使用率）；2. 配置异常告警（邮件 / 短信）
	运维工程师

	上线验证阶段
	XXXX 年 XX 月 XX 日
	1. 核心功能（数据采集 / 问题处置 / 统计分析）验证；2. 性能压力测试；3. 应急演练
	测试工程师


3.2 关键部署步骤（以应用服务器为例）

环境检查：执行ping 数据库服务器IP验证网络连通性，执行mysql -h 数据库IP -u root -p验证数据库连接；

应用部署：将系统 WAR 包上传至 Tomcat 的 webapps 目录，修改 conf/server.xml 配置端口为 8080；

一、参数配置：编辑 application.properties 文件，配置数据库 URL（jdbc:mysql:// 数据库 IP:3306/railway_repair）、TP 接口地址等参数；

二、启动验证：执行./bin/startup.sh启动 Tomcat，查看 logs/catalina.out 日志，确认 “Server startup in XXX ms” 启动成功；

三、访问测试：客户端浏览器输入http://应用服务器IP:8080/railway，验证登录页面正常显示。

四、数据迁移计划

4.1 迁移数据范围

	数据类型
	来源
	迁移内容
	迁移方式

	基础数据
	原有 Excel 表格
	人员资质、设备信息、物料数据、工艺文件
	Excel 导入 MySQL

	生产历史数据
	轮轴系统数据库
	轴承压装记录、轴端螺栓紧固记录、异常数据
	数据库直连同步

	文档数据
	本地文件服务器
	质量记录 Word 文档、监造记录 PDF
	文件夹复制


4.2 迁移保障措施

迁移前：对所有数据进行全量备份，执行mysqldump -u root -p 数据库名 > backup.sql备份数据库；

迁移中：采用分批次迁移（先基础数据，后生产数据），每批次迁移后执行select count(*) from 表名校验数据量一致性；

迁移后：随机抽取 10% 数据（如轴号 “342339” 的压装记录），对比迁移前后数据字段（压装力、贴紧力）是否一致。

五、应急与回滚计划

5.1 常见问题与应对方案

	问题类型
	可能原因
	应对方案

	应用启动失败
	Tomcat 配置错误、数据库连接异常
	1. 查看 catalina.out 日志定位错误；2. 重新配置 server.xml 或数据库连接参数

	接口同步失败
	轮轴系统 / TP 接口地址变更、权限失效
	1. 检查接口参数配置；2. 联系对方重置接口权限，重新联调

	数据查询异常
	数据迁移不完整、SQL 语句错误
	1. 校验数据量与源数据一致；2. 优化 SQL 语句，重建索引


5.2 回滚计划

回滚触发条件：系统上线后出现严重缺陷（如数据丢失、核心功能不可用），且 30 分钟内无法修复；

回滚步骤：
o停止 Tomcat 服务：执行./bin/shutdown.sh；

o恢复应用程序：删除当前 WAR 包，替换为部署前备份的稳定版本；

o恢复数据库：执行mysql -u root -p 数据库名 < backup.sql恢复数据；

o重启验证：启动 Tomcat，验证系统恢复至部署前状态。

六、上线后运维计划

日常监控：运维工程师每日查看 Zabbix 监控面板，确保服务器 CPU 利用率≤80%、内存利用率≤75%、磁盘空间≥20%；

日志管理：配置日志轮转（logrotate），保留 30 天系统日志，便于问题追溯；

定期备份：数据库每日凌晨执行全量备份，文件服务器每周执行增量备份；

问题响应：建立 “1 小时响应 - 4 小时处理” 机制，接到问题反馈后 1 小时内定位原因，4 小时内给出解决方案。


